**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»**

**П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я**

**Посёлок Ивня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Муниципального Совета от 26 декабря 2023 года № 4/32 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 9 сентября 2024 года № 329 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ивнянского района Белгородской области», в целях исполнения постановлений администрации муниципального района «Ивнянский район» от 5 сентября 2024 года № 322 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ивнянского района Белгородской области», от 25 сентября 2024 года № 347 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ивнянского района» администрация Ивнянского района **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории Ивнянского района» (далее – муниципальная программа, прилагается).

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района (Бобылевой В.В.) при формировании проекта бюджета Ивнянского района на 2025 год и последующие годы предусмотреть денежные средства на реализацию муниципальной программы.

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014 года № 528 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе».

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Ивнянского района.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию А.В. Абраменко

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Ивнянского района И.А. Щепин**

**Муниципальная программа Ивнянского района**

**«****Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района»**

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы**

# **1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области на период до 2025 года определена стратегическая цель развития района – повышение благосостояния населения   
на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса.

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учётом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

Молодёжная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации, Белгородской области   
и Ивнянского района. Основная цель молодёжной политики – создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов   
и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодёжи   
в интересах развития общества, а также для поддержки молодёжных объединений, движений и инициатив.

Эффективная государственная молодёжная политика – один из главных инструментов развития страны, повышения благосостояния её граждан   
и совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом эффективного управления обществом является информация о жизненных установках групп и категорий молодёжи – ценностных ориентациях.

Государственная молодёжная политика должна исходить из идеи партнерства органов государственной власти и молодёжи на основе гармонизации государственных и личных интересов молодых людей, создания условий для развития всех категорий молодёжи.

Молодёжная политика сегодня может быть эффективной только  
в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека,   
а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор человека, стимулировать инициативы молодёжи и её организаций, а не навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодёжная политика должна быть гибкой и сочетать   
в себе централизованную государственную составляющую и децентрализованную общественную.

Сегодняшней молодёжи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Ивнянского района является разработка и реализация государственной молодёжной политики района, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодёжи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учётом индивидуальных особенностей.

Объекты молодёжной политики:

Молодёжная политика Ивнянского района проводится в отношении граждан   
в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди целевых групп, которые входят в сферу деятельности молодёжной политики, можно выделить:

* молодёжные лидеры, члены молодёжных объединений;
* работающая молодёжь;
* молодые семьи;
* молодёжь с ограниченными возможностями;
* молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Основные положения подпрограммы предусматривают необходимость чёткого нормативного определения возрастных рамок категории «молодёжь», более тщательной дифференциации объектов молодёжной политики и точной адресности законов, проводимых мероприятий и финансовых потоков.

Субъекты молодёжной политики:

* органы местного самоуправления;
* муниципальные учреждения;
* общественные организации;
* коммерческие предприятия и организации;
* социальные группы.

Молодёжь является самостоятельной социально-демографической группой, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать   
во всех сферах жизни общества и обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Стратегия развития муниципального района «Ивнянский район» ориентирована на создание и совершенствование условий, обеспечивающих достижение лучшего качества жизни всех молодых жителей Ивнянского района.

Программа призвана максимально учитывать и откликаться на различные тенденции, существующие и возникающие в молодёжной среде, активнее развивать правовые, экономические и организационные условия и гарантии   
для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности   
и улучшать качество жизни молодых людей.

Для эффективной реализации муниципальной программы необходимо выполнение следующих функций:

* научно-методическая функция – мониторинг социального состояния молодёжи, социальное прогнозирование последствий реализации молодёжных проектов, разработка методических рекомендаций;
* оперативное управление – формирование общественного консенсуса социальных интересов групп молодёжи между собой и другими возрастными категориями;
* социальная поддержка – поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
* поддержка молодёжных и детских общественных организаций – поддержка деятельности социально позитивных молодёжных и детских общественных организаций;
* культурно-образовательная функция - развитие у молодёжи культуры отношений с другими социально-демографическими группами;
* совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;
* совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодёжи   
  и повышение мотивации к военной службе в современных условиях;
* вовлечение молодёжи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового подхода   
к развитию сферы молодёжной политики в Ивнянском районе путем перехода   
на проектную деятельность.

Несмотря на достигнутые результаты в сфере молодёжной политики, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие молодёжной политики   
в Ивнянском районе:

* недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных слоев молодёжи;
* недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодёжной политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодёжи по широкому спектру социально значимых вопросов;
* недостаточный уровень кадрового обеспечения сферы «Молодёжная политика» и подготовки кадров;
* сложности трудоустройства молодёжи по специальности при отсутствии опыта работы.

# **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата и сроков реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной программы на долгосрочную перспективу   
в сфере молодёжной политики в Ивнянском районе установлены стратегией развития Ивнянского района.

Становление благоприятной социальной среды и создание условий   
для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона.

Цель 1. муниципальной программы – Вовлечение молодых людей Ивнянского района в общественную деятельность, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

Цель 2: Развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, укрепление чувства сопричастности граждан к истории   
и культуре России, обеспечение преемственности поколений, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества

Цель 3: Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций»

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:

1. Формирование системы выявления и продвижения инициативной   
   и талантливой молодёжи, развития творческого и инновационного потенциала молодых людей.
2. Формирование системы патриотического воспитания в Ивнянском районе.
3. Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого (волонтёрского) движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества.

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели:

1. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики, до 75 % от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в районе.
2. Увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной   
   в проектную деятельность в различных сферах деятельности, к общему числу молодёжи района до 5 % от общего количества молодых людей в возрасте   
   от 14 до 35 лет в районе.
3. Увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях   
   по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района до 85 %.
4. Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность до 8 % от общего числа количества молодёжи района.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы   
их реализации подлежат ежегодной корректировке, достигнутых результатов   
в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**2.1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями государственных программ Российской Федерации**

Основным приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования гармоничной, развивающейся   
и конкурентоспособной личности, обладающей высокими нравственными стандартами и способной к быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Главная задача заключается в воспитании патриотичного поколения с независимым мышлением и профессиональными навыками, которое демонстрирует высокую культуру, межнациональное взаимодействие и способность принимать ответственные решения. При этом значительное внимание должно уделяться поддержке талантливой молодежи. Власть и общество должны создать условия для полноценного самовыражения страны в различных сферах жизни.

Развитие индивидуальных качеств молодежи должно сопровождаться активным участием в социальной жизни. Все эти аспекты подчеркивают необходимость формирования адекватной молодежной политики, которая отвечает современным вызовам. Эффективность этой политики проявляется в увеличении числа активно настроенной молодежи, работающей над своим развитием   
и сосредоточенной на ценностях, уважении к своему здоровью и готовности защищать национальные интересы. Основная цель заключается в улучшении социально-экономического положения молодежи и повышении ее участия в жизни общества. Основной целью государственной молодежной политики является улучшение социально-экономического положения подрастающего поколения, повышение степени участия в государственных делах.

Молодежная государственная политика основана на конституционных гарантиях неприкосновенности и равенства свобод и прав граждан. Реализация осуществляется на основе ряда принципов:

- ответственность государства за интересы подрастающего поколения;

- признание молодежи в качестве равноправного партнера в разработке   
и реализации молодежной политики;

- ответственность молодого поколения за реализацию своих прав   
и обязанностей в сфере общественной и государственной жизни;

-приоритетная государственная поддержка наиболее незащищенных категорий граждан;

-коллективное оказание государственных услуг по культурному, духовному, социальному, физическому развитию, предоставление возможности получения образования, создания семьи, начала профессиональной деятельности и в целом выбора жизненного пути человека;

-поддержание работы молодежных организаций и объединений;

-развитие государственно-частного партнерства и сотрудничества   
с государственными институтами;

-развитие инфраструктуры для реализации молодежной политики, а также эффективность использования имеющихся информационных ресурсов;

-укрепление механизмов регулирования, единство деятельности органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях;

-взаимодействие различных ведомств в реализации стратегий, разработанных и утвержденных в отношении молодежной политики.

Государственная молодежная политика представляет собой комплексную программу, направленную на создание системы нравственных ценностей с учетом многонациональности государства.

Реализация этой задачи включает в себя создание необходимых условий для патриотического воспитания и развития подрастающего поколения, знающих   
и ответственно реализующих возложенные Конституцией обязанности и права, обладающих гуманным мировоззрением, уважающих свое разнообразие, демонстрирующих знание культурного, исторического и национального наследия. Для этого необходимы следующие мероприятия:

- разработка и активная реализация образовательных (в том числе интерактивных) проектов и программ гражданско-патриотической направленности, посвященных пропаганде символов Российской Федерации, достижений страны,   
ее героев, важных событий новейшей истории России;

- осуществление просветительской деятельности, направленной   
на укрепление межнационального, социального и межконфессионального согласия;

- популяризация русской литературы и литературного языка, национальных, культурных традиций;

- привлечение молодежи к реализации проектов, направленных на сохранение культуры, исторического наследия и традиционных ремесел страны;

-оказание системной поддержки программам, способствующим формированию гражданской позиции, воспитанию уважения к различным этносам, укреплению нравственных ценностей, предотвращению неформальных движений, субкультур и экстремизма;

-участие молодежи в активной деятельности археологических, исследовательских, краеведческих, военно-исторических объединений;

-участие в творческой деятельности, поддержка молодежи, занимающейся современным искусством;

-популяризация людей, достигших вершин в профессиональной деятельности;

- повышение удобства использования туризма и развитие туристической инфраструктуры;

- мероприятия, связанные с поощрением участия молодежи в реализации экологических программ, реставрации культурно-исторических памятников;

- разработка инструментов и механизмов обеспечения доступности объектов духовного наследия. Это касается выставок, музеев, театрально-концертных учреждений и т. д.;

- расширение сети физкультурно-спортивных, компьютерных, военно-патриотических, художественных кружков, библиотек и других организаций.

Воспитательная работа в данной сфере включает в себя внедрение инновационных образовательных и обучающих технологий, создание условий для самообразования молодежи.

Для выполнения этих задач разработаны конкретные меры государственной молодежной политики:

- развитие правового и гуманитарного воспитания молодой культуры, повышение уровня финансовой культуры;

- повышение качества образования. В первую очередь внимание уделяется инженерно-техническому и педагогическому направлениям;

- создание системы самообразования молодежи и условий для их мотивации, организация открытого доступа к обучению и обучающим курсам в дистанционном режиме;

- разработка способов поощрения талантливой молодежи;

- улучшение условий инклюзивного образования для людей с инвалидностью;

- развитие системы сертификации приобретенных компетенций и знаний,

- включая самообучение;

- повышение профессионального уровня работников министерства по делам молодежи и других учреждений, и организаций, занимающихся вопросами молодежи;

- активное использование положительного потенциала неформальных объединений и общественных ресурсов для дальнейшего воспитания молодежи;

- создание условий для привлечения к профессиональной деятельности молодых специалистов, волонтеров, индивидуальных предпринимателей, студентов, представителей науки и вузов;

-развитие системы молодежного самоуправления в образовательных учреждениях, участие молодежных объединений в мониторинге качества образовательных услуг.

Для реализации такой комплексной программы необходимо несколько механизмов: правовой, организационный, информационный, научно- аналитический, социальный.

Правовой механизм включает в себя:

- совершенствование норм федерального и регионального законодательства, законодательных актов, принимаемых исполнительными органами государственной власти;

- разработка и анализ программ реализации молодежной политики, других комплексных проектов, реализуемых в соответствии с ее положениями;

- разработка методов межведомственного взаимодействия;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства для вовлечения бизнес-сообществ, граждан и общественных объединений в реализацию молодежной политики;

- создание условий для самореализации молодежи в разных уголках страны, способствование образованию и трудовой мобильности.

Организационный механизм включает в себя:

- создание совещательных, координационных органов. Это касается не только молодежных комитетов, но и молодежных объединений, рабочих групп и пр.;

- подготовка ежегодных отчетов о положении подрастающего поколения   
в России и реализации молодежной политики;

- разработка комплексных планов, контроль эффективности их выполнения;

- проведение научно-аналитических исследований по проблемам молодежи   
на местном, региональном и федеральном уровнях;

- финансирование реализации молодежной политики и привлечение внебюджетных средств из государственного, муниципального, областного бюджетов.

Информационный механизм включает в себя:

- публикация информации о реализации молодежной политики в сети Интернет и в СМИ;

- развитие муниципальных и государственных информационных систем,   
в том числе экспертных сетей, баз данных, оказание государственных услуг   
в электронной форме, минимизация неблагоприятного молодежи   
с государственными структурами.

Научно-аналитический механизм включает в себя:

- расширение молодежных исследований;

- регулярная организация межрегиональных, всероссийских учебно-методических, научно-практических семинаров, фестивалей молодежи и студентов; взаимодействия региональных, конференций,

- составление и регулярная оптимизация перечня социологических, статистических, иных показателей реализации политики, для обеспечения сбора актуальной информации.

Таким образом, молодежная политика направлена на воспитание поколений, уважающих и любящий свою Родину. Методология молодежной политики учитывает быстро меняющиеся интересы и запросы молодежи.

**2.2. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения   
в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограмм).

По направлению (подпрограмме) 1 «Молодёжь Ивнянского района» определены ключевые задачи:

Задача 1. «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений».

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

поддержка социальной и инновационной активности молодёжи;

формирование системы развития кадрового потенциала Ивнянского района;

создание целостной системы молодёжных информационных ресурсов;

формирование системы поддержки молодёжных объединений   
на предприятиях и в организациях;

содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству молодёжи;

создание условий для развития добровольческой (волонтёрской) деятельности среди молодёжи;

повышение профессионального уровня сотрудников органа по делам молодёжи и молодёжного актива;

обеспечение проведения мероприятий, направленных на физическое развитие молодёжи и развитие молодёжного туризма и обеспечение проведения мероприятий, направленных на выявление и поощрение талантливой молодёжи, стимулирование деятельности молодёжного актива;

* обеспечение проведения мероприятий, направленных на грантовую поддержку проектной деятельности молодёжи.
* в рамках основного мероприятия будет организовано участие представителей молодёжи Ивнянского района в различных местных, региональных и межрегиональных мероприятиях, лагерях и школах актива, форумах и прочих мероприятиях, а также построение системы грантовой поддержки молодёжных проектов и инициатив.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств местного бюджета.

По направлению (подпрограмме) 2 «Патриотическое воспитание граждан Ивнянского района» определены ключевые задачи:

2. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации   
и правоохранительных органах.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

* содействие федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная служба, и региональным органам власти, общественным организациям и объединениям патриотической направленности   
  в создании и функционировании оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических и военно-исторических клубов, в проведении военно- спортивных игр и организации поисковой работы;
* укрепление и развитие общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитанию у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважению к культуре, традициям и истории Белгородской области, Ивнянского района и России в целом, улучшению межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитанию граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействию созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;
* активизация интереса к изучению истории России, Белгородской области, Ивнянского района и формированию чувства уважения к прошлому нашей малой Родины, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
* улучшение взаимодействия органов государственной власти   
  и гражданского общества в развитии основ патриотического воспитания;
* развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодёжи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду   
  и обороне» (ГТО).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств местного бюджета.

По направлению (подпрограмме) 3 «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Ивнянского района» определены ключевые задачи:

3. Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

* развитие системы взаимодействия между волонтёрскими организациями, другими общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, и органами местного самоуправления;
* расширение участия общественных и некоммерческих организаций   
  в добровольческой деятельности.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной)программы | Абраменко Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации муниципального района «Ивнянский район» по социально-культурному развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Быкова Елена Юрьевна (МКУ «Управление молодёжной политики, туризма и спорта администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области») | |
| Период реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап – 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Вовлечение молодых людей Ивнянского района в общественную деятельность, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | |
| Цель 2: Развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества | |
| Цель 3: Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1: «Молодёжь Ивнянского района»  Направление (подпрограмма) 2: «Патриотическое воспитание граждан Ивнянского района»  Направление (подпрограмма) 3: «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Ивнянского района» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по Муниципальной программы Ивнянского района, в том числе: | **55845,55** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **18552,534** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | **773,476** |
| - местный бюджет | **36519,54** |
| - внебюджетные источники | **0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Белгородской области | 1.Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Показатель национальной цели:  Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»; показатель 2 «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов».  Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»  Показатель 1. Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; Показатель 2. Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности; Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) | |  |
| Связь с целью развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Молодежная политика в области проводится в соответствии с областными программами и подпрограммами, которые направлены на осуществление комплексной системы мер по реализации государственной молодежной политики, обеспечение прав и гарантий самореализации молодежи области, улучшение качества жизни молодежи, осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и других. | |  |
| Связь с целями развития Ивнянского района / стратегическими направлениями Ивнянского района | Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район», «Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения». Индикатор: «Доля подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию (%)», «Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи (%)». | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель 1. Вовлечение молодых людей Ивнянского района в общественную деятельность, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля молодых людей в возрасте  от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики, по отношению к общему количеству молодёжи района | *МП* | Прогрессирующий | % (Проц) | 66,6 | 2023 | 70,5 | 71,0 | 72,3 | 73,6 | 74,9 | 75,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р | МКУ «УМПТИС» | Условия  для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность |
| 1.2 | Доля молодёжи, вовлеченной в проектную деятельность в различных сферах деятельности, к общему числу молодёжи района. | *МП* | Прогрессирующий | % (Проц) | 4,1 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | - | МКУ «УМПТИС» | - | - |
| **Цель 2. Развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района. | *МП* | Прогрессирующий | % (Проц) | 82,5 | 2023 | 83,5 | 83,8 | 84,1 | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.  2.Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 г. № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | МКУ «УМПТИС» | 1. Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 139 тыс. чел. к 2024 году (с 56 тыс. чел. в 2020 году).  2. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности |
| **Цель 3. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность от общего числа количества молодёжи района. | *МП* | Прогрессирующий | % (Проц) | 5,0 | 2023 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р | МКУ «УМПТИС» | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских(добровольческих) организаций | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций,  некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,  в добровольческую (волонтерскую деятельность) |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| **№ п/п** | **Цели/показатели муниципальной программы** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1**. | **Цель 1. Вовлечение молодых людей Ивнянского района в общественную деятельность, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых людей в возрасте  от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики, по отношению к общему количеству молодёжи района | Прогрессирующий | % (Проц) | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в проектную деятельность в различных сферах деятельности, к общему числу молодёжи района. | Прогрессирующий | % (Проц) | 3,6 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,78 | 3,82 | 3,83 | 3,85 | 3,88 | 3,9 | 3,94 | 4,3 |
| **2.** | **Цель 2. Развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района | Прогрессирующий | % (Проц) | 82,78 | 83,00 | 83,10 | 83,15 | 83,18 | 83,20 | 83,25 | 83,28 | 83,30 | 83,35 | 83,38 | 83,5 |
| **3.** | **Цель 3. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность от общего числа количества молодёжи района | Прогрессирующий | % (Проц) | 5,10 | 5,10 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,25 | 5,28 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | 5,5 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1: «Молодёжь Ивнянского района» | | | |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УМТИС» | | Срок реализации: 2025-2030 годы- | |
| 1.M.1 | Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений | | Проведены мероприятия по повышению охвата молодежными проектами и программами и информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации. | «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики, по отношению к общему количеству молодёжи района» |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2: «Патриотическое воспитание граждан Ивнянского района» | | | |
| 2.М. | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект» (куратор проекта – Абраменко Т.В.) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УМТИС» | Срок реализации (2025-2030) | |  |
| 2.М.1 | Обеспечение функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | В общеобразовательных организациях введены ставки Российской Федерации советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность. Введены рабочие программы обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района |
| 3.М. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи Ивнянского района» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УМТИС» | | Срок реализации: 2025-2030 годы- | |
| 3.М.1 | Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах | | Организованы и проведены мероприятия  по увековечению и сохранению исторической памяти, работе с молодежью, находящейся  в трудной жизненной ситуации, а также парады, форумы, слеты, акции, конкурсы, военно-спортивные праздники, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи региона. Обеспечено вовлечение граждан Белгородской области в мероприятия патриотической направленности. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района |
| 4 | Направление (подпрограмма) 3: «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Ивнянского района» | | | |
| 4.М | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УМТИС» | | Срок реализации: 2025-2030 годы- | |
| 4.М.1 | Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества | | Организован и проведен грантовый конкурс, направленный на создание эффективной системы добровольчества (волонтерства) в регионе.  Обеспечено проведение мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности.  Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами).  Ежегодно организована и проведена информационная компания по популяризации добровольчества (волонтерства).  Проведены мероприятия в рамках программы повышения мобильности добровольцев региона.  Обеспечено проведение мероприятий, акций, квестов добровольческой направленности | Доля молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность от общего числа количества молодёжи района |
| 5 | Структурные элементы, не входящие в направления | | | |
| 5.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «УМПТиС» Ивнянского района» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УМТИС» | | Срок реализации: 2025-2030 годы- | |
| 5.М.1 | Исполнение государственных функций МКУ «УМПТиС» в соответствии с действующим законодательством | | Выполнение задач по исполнению государственных функций и оказанию государственных услуг МКУ «УМПТиС» в соответствии с действующим законодательством, обеспечение соблюдения норм законодательства РФ и законодательства БО | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации»** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района» (всего), в том числе:** | **05** | **7280,80** | **8005,50** | **8325,72** | **8658,75** | **9005,10** | **9368,31** | **55845,55** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **7280,80** | **8005,50** | **8325,72** | **8658,75** | **9005,10** | **9368,31** | **55845,55** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **2457,40** | **2971,60** | **3090,464** | **3214,08** | **3342,64** | **3476,35** | **18552,534** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **102,40** | **123,90** | **128,856** | **134,010** | **139,37** | **144,94** | **773,476** |
| **- местный бюджет** | **4721,00** | **4910,00** | **5106,4** | **5310,66** | **5523,09** | **5747,02** | **36519,54** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Нераспределенный резерв (местный бюджет)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект» (всего), в том числе:** | **05 1** | **2559,800** | **3095,500** | **3219,32** | **3348,09** | **3482,01** | **3621,29** | **19326,01** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2559,800 | 3095,500 | 3219,32 | 3348,09 | 3482,01 | 3621,29 | 19326,01 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2457,4 | 2971,6 | 3090,464 | 3214,08 | 3342,64 | 3476,35 | 18552,534 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 102,4 | 123,9 | 128,856 | 134,010 | 139,37 | 144,94 | 773,476 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **05 4** | **4721,00** | **4910,00** | **5106,4** | **5310,66** | **5523,09** | **5747,02** | **36519,54** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **4721,00** | **4910,00** | **5106,4** | **5310,66** | **5523,09** | **5747,02** | **36519,54** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** | **4721,00** | **4910,00** | **5106,4** | **5310,66** | **5523,09** | **5747,02** | **36519,54** |
| **Внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»» (всего), в том числе:** | **05 4 01** | **150,00** | **156,00** | **162,24** | **168,73** | **175,48** | **185,50** | **997,95** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 185,50 | 997,95 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 185,50 | 997,95 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи Ивнянского района» (всего), в том числе:** | **05 4 02** | **100,00** | **104,00** | **108,16** | **112,49** | **116,99** | **121,67** | **663,31** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - местный бюджет | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе:** | **05 4 03** | **25,0** | **26,0** | **27,04** | **28,12** | **29,25** | **30,42** | **165,83** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «УМПТиС» Ивнянского района» (всего), в том числе:** | **05 4 04** | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

ПАСПОРТ

муниципального проекта, входящего в национальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации»

(далее – муниципальный проект)

Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Срок реализации проекта | 2025-2030 |
| Куратор муниципального проекта | Абраменко Т.В. | Заместитель главы администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию | |
| Руководитель муниципального проекта | Быкова Е.Ю. | Директор МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района | |
| Администратор муниципального проекта | Польская А.И. | Начальник отдела молодежной политики МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района | |
| Соисполнитель муниципального проекта | Билецкая Т.Д. | Начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района | |
| Целевые группы | - | | |
| Связь с государственной программой Белгородской области и с муниципальной программой Ивнянского района | Муниципальная программа Ивнянского района | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Ивнянском районе» | |
| Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской области»  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | |

1. Показатели муниципальной программы

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 2.М.1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан Ивнянского района, вовлеченных в систему школьного патриотического воспитания в возрасте от 14 до 18 лет | Прогрессирующий | КМП | человек | 300 | 2023 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района |

1. Помесячный план достижения муниципального проекта в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измер.по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан Ивнянского района, вовлеченных в систему школьного патриотического воспитания в возрасте от 14 до 18 лет | Прогрессирующий | человек | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |

1. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | | **Уровень мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | человек | 6 | 2023 | 10 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | | МП |
| 1.1.1 | Бюджетом не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из Федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединеньями общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) Проведено обучение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных координаторов. | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями и обеспечена их деятельность» | человек | 6 | 2023 | 10 | Оказание услуг | | МП |
| 1.2.1 | Бюджетом 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из Федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие «Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | процент | 0 | 2023 | 100 | Утверждение документа | МП | |
| 1.3.1. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещением России примерной программы воспитания обучающихся , от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | Тыс. человек | 0 | 2023 | 0,8 | Проведение массовых мероприятий | МП | |
| 1.4.1. | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже рекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. | | | | | | | |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| **Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 871 07 09  05 1 01  ХХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями и обеспечена их деятельность» | 871 07 09  05 1 01  ХХХХХ ХХХ | 2559,800 | 3095,500 | 3219,32 | 3348,09 | 3482,01 | 3621,29 | 19326,01 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2559,800 | 3095,500 | 3219,32 | 3348,09 | 3482,01 | 3621,29 | 19326,01 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2457,4 | 2971,6 | 3090,464 | 3214,08 | 3342,64 | 3476,35 | 18552,534 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 102,4 | 123,9 | 128,856 | 134,010 | 139,37 | 144,94 | 773,476 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | 871 07 09  05 1 01  ХХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | 871 07 09  05 1 01  ХХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту, в том числе:** | | **2559,800** | **3095,500** | **3219,32** | **3348,09** | **3482,01** | **3621,29** | **19326,01** |
| **Муниципальный бюджет (всего), из них:** | | **2559,800** | **3095,500** | **3219,32** | **3348,09** | **3482,01** | **3621,29** | **19326,01** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | | **2457,4** | **2971,6** | **3090,464** | **3214,08** | **3342,64** | **3476,35** | **18552,534** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | | **102,4** | **123,9** | **128,856** | **134,010** | **139,37** | **144,94** | **773,476** |
| **- бюджет муниципального образования** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные источники** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **Янв.** | **Фев.** | **Март** | **Апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **Авг.** | **Сен.** | **Окт.** | **Ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2559,800 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями и обеспечена их деятельность» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие «Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение  к паспорту муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» |

План реализации муниципального проекта

| **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | |
| Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 31.12.2024 | Билецкая Т.Д. Начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района | Бухгалтерский отчет |
| Контрольная точка 1.1 «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 31.12.2024 |
| Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями и обеспечена их деятельность» | 31.12.2024 |
| Контрольная точка 2.1. «Введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями» | 31.12.2024 |
| Мероприятие (результат) «Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | 31.12.2024 |
| Контрольная точка 3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг | 31.12.2024 |
| Мероприятие «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | 31.12.2024 |
| Контрольная точка 4.1 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 31.12.2024 |
| Контрольная точка 4.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2024 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи,

предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

(далее – комплекс процессных мероприятия 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган: | Наименование ОИВ: МКУ «УМПТиС», директор Быкова Елена Юрьевна |
| Связь с муниципальной программой: | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** |  |  | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Число молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет охваченных мероприятиями в рамках направления (подпрограммы) «Молодёжь Ивнянского района» | Прогрессирующий | *КМП* | Чел. | 2727 | 2023 | 3498 | 3524 | 3588 | 3653 | 3717 | 3722 | МКУ «УМПТИС» | - |
| 1.2. | Число молодёжи, занятой проектной деятельностью, в возрасте от 14 до 35 лет, активно принимающие участие в проектной и грантовой деятельностях | Прогрессирующий | *КМП* | Чел. | 168 | 2023 | 213 | 223 | 233 | 238 | 243 | 248 | МКУ «УМПТИС» | - |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача 1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Число молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет охваченных мероприятиями в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» | *КМП* | % (Проц) | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3498 |
| 2.1. | Число молодёжи, занятой проектной деятельностью, в возрасте от 14 до 35 лет, активно принимающие участие в проектной и грантовой деятельностях | *КМП* | % (Проц) | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Задача 1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) Организованы и проведены мероприятия в рамках направления (подпрограммы) «Молодёжь Ивнянского района» | Организация и проведения мероприятия | % (Проц) | 9,51 | 2023 | 10,07 | 10,14 | 10,33 | 10,51 | 10,7 | 10,71 | «Число молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет охваченных мероприятиями в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» |
| 1.1. | В рамках мероприятия организованы и проведены мероприятия по направлению в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие (результат) Организованы и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность | Организация и проведения мероприятия | % (Проц) | 4,1 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | Число молодёжи, занятой проектной деятельностью, в возрасте от 14 до 35 лет, активно принимающие участие в проектной и грантовой деятельностях |
| 7.1. | В рамках мероприятия организованы и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность:  - грантовые конкурсы  - школы проектной деятельности  - конкурсы проектов | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

Таблица 1

| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| *Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»» (всего), в том числе:* | 05 4 01 | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 185,50 | 997,95 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 185,50 | 997,95 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 185,50 | 997,95 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» | 891 07 07  05 4 01  ХХХХХ ХХХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Организованы и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность | 891 07 07  05 4 01  ХХХХХ ХХХ | 50,00 | 56,00 | 62,24 | 68,73 | 75,48 | 85,50 | 397,95 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 50,00 | 56,00 | 62,24 | 68,73 | 75,48 | 85,50 | 397,95 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 50,00 | 56,00 | 62,24 | 68,73 | 75,48 | 85,50 | 397,95 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Молодёжное творчество»

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Задача 1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений | | | |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» в 2025 году реализации | X | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.1 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.2. Формирование списка награждённых | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.3. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.4. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни» в 2025 году реализации | X |
| Контрольная точка 1.5. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.6. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.7. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.8. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодые семьи» в 2025 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.9. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.10. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.11. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.12. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодёжь, нуждающаяся в особой защите государства» в 2025 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.13. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.14. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.15. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.16. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Детские и молодёжные общественные объединения» в 2025 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.17. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.18. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.19. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.20. Организованы и проведены прочие мероприятия в 2025 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.21. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.22. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.23. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность в 2025 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.24. Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.25. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.26. Проведение мероприятия | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.27. Выделение средств победителям конкурса | 24.12.2025 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.28. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.29. Формирование списка награждённых | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.30. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.31.Организованны и проведены мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни» в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.32. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.33. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.34. Проведение мероприятия | 24.12.2026 | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.35. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодые семьи» в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.36. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.37. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.38. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.39. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодёжь, нуждающаяся в особой защите государства» в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.40. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.41. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.42. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.43. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Детские и молодёжные общественные объединения» в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.44 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.45. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.46. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.47. Организованы и проведены прочие мероприятия в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.48. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.49. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.50. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность в 2026 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.51. Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.52. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.53. Проведение мероприятия | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.54. Выделение средств победителям конкурса | 24.12.2026 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия в рамках подпрограммы «Молодёжь Ивнянского района» в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.55. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.56. Формирование списка награждённых | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.57. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.58.Организованны и проведены мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни» в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.59. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.60. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.61. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.62. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодые семьи» в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.63. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.64. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.65. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.66. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Молодёжь, нуждающаяся в особой защите государства» в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.67. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.68. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.69. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.70. Организованны и проведены мероприятия по направлению «Детские и молодёжные общественные объединения» в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.71. Закупка материальной базы | 24.11.2027 | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.72. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.73. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.74. Организованы и проведены прочие мероприятия в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.75. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.76. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.77. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия по направлению Проектная деятельность в 2027 году реализации | Х |
| Контрольная точка 1.78. Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.79. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.80. Проведение мероприятия | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.81. Выделение средств победителям конкурса | 24.12.2027 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи Ивнянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган: МКУ «УМПТиС» | Наименование ОИВ: Быкова Елена Юрьевна |
| Связь с муниципальной программой: Подпрограмма «Молодёжь Ивнянского района» | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Задача 1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число молодежи в возрасте от 14 до 35 лет задействованных в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирующий | *КМП* | Чел. | 4095 | 2023 | 4144 | 4159 | 4174 | 4194 | 4209 | 4219 | МКУ «УМПТИС» | - |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | **Задача 1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи в возрасте от 14 до 35 лет задействованных в мероприятиях патриотической направленности | *КМП* | Чел. | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4144 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованны и проведены мероприятия патриотической направленности» | Организация и проведения мероприятия | % (Проц) | 82,5 | 2023 | 83,5 | 83,8 | 84,1 | 84,5 | 84,8 | 85,0 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи района |
| В рамках мероприятия организованы и проведены мероприятия «Патриотические акции», акция к 9 мая, «День защитника Отечества», «Военно-спортивное испытание Путь силы», «Соревнования по АРБ», «Акция Блокадный хлеб», мероприятия по сохранению исторической памяти. | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

Таблица 1

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи Ивнянского района» (всего), в том числе:** | **05 4 02** | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие (результат) «Организованны и проведены мероприятия патриотической направленности» | **891 07 07**  **05 4 02**  **ХХХХХ ХХХ** | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 | 121,67 | 663,31 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение  к паспорту комплекса процессных мероприятий «Патриотизм» |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Задача 1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах** | | | |
| Мероприятие (результат) «Организованны и проведены мероприятия патриотической направленности» в 2025 году | X | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.1 Закупка материальной баз | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.2. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.3. Проведение мероприятия «Патриотические акции» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.4 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.5. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.6. Проведение мероприятия «Акции к 9 мая» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.7 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.8. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.9. Проведение мероприятия «День защитника Отечества» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.10 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.11. Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.12. Проведение мероприятия «Военно-спортивное состязание Зарница 2.0» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.13 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.14 Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.15 Проведение мероприятия «Военно-спортивное испытание Путь силы» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.16 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.17 Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.18 Проведение мероприятия «Соревнования по АРБ» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.19 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.20 Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.21 Проведение мероприятия «Акция Блокадный хлеб» | 24.12.2025 |
| Контрольная точка 1.22 Закупка материальной базы | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.23 Формирование списка участников | 24.11.2025 |
| Контрольная точка 1.24 Проведение мероприятия «Мероприятия по сохранению исторической памяти» | 24.12.2025 |
| Мероприятие (результат) «Организованны и проведены мероприятия патриотической направленности» в 2026 году | X | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.1 Закупка материальной баз | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.2. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.3. Проведение мероприятия «Патриотические акции» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.4 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.5. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.6. Проведение мероприятия «Акции к 9 мая» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.7 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.8. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.9. Проведение мероприятия «День защитника Отечества» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.10 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.11. Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.12. Проведение мероприятия «Военно-спортивное состязание Зарница 2.0» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.13 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.14 Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.15 Проведение мероприятия «Военно-спортивное испытание Путь силы» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.16 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.17 Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.18 Проведение мероприятия «Соревнования по АРБ» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.19 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.20 Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.21 Проведение мероприятия «Акция Блокадный хлеб» | 24.12.2026 |
| Контрольная точка 1.22 Закупка материальной базы | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.23 Формирование списка участников | 24.11.2026 |
| Контрольная точка 1.24 Проведение мероприятия «Мероприятия по сохранению исторической памяти» | 24.12.2026 |
| Мероприятие (результат) «Организованны и проведены мероприятия патриотической направленности» в 2027 году | X | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Отчет по охвату численности, Областной рейтинг |
| Контрольная точка 1.1 Закупка материальной баз | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.2. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.3. Проведение мероприятия «Патриотические акции» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.4 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.5. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.6. Проведение мероприятия «Акции к 9 мая» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.7 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.8. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.9. Проведение мероприятия «День защитника Отечества» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.10 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.11. Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.12. Проведение мероприятия «Военно-спортивное состязание Зарница 2.0» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.13 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.14 Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.15 Проведение мероприятия «Военно-спортивное испытание Путь силы» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.16 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.17 Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.18 Проведение мероприятия «Соревнования по АРБ» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.19 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.20 Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.21 Проведение мероприятия «Акция Блокадный хлеб» | 24.12.2027 |
| Контрольная точка 1.22 Закупка материальной базы | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.23 Формирование списка участников | 24.11.2027 |
| Контрольная точка 1.24 Проведение мероприятия «Мероприятия по сохранению исторической памяти» | 24.12.2027 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган: МКУ «УМПТиС» | Наименование ОИВ: Быкова Елена Юрьевна |
| Связь с муниципальной программой: Подпрограмма «Молодёжь Ивнянского района» | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача 3. Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Охват молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет в рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» | Прогрессирующий | *КМП* | % (Проц) | 5,0 | 2023 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | МКУ «УМПТИС» | - |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Показатель комплекса Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, % (Проц) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Охват молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет в рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» | *КМП* | % (Проц) | *5,54* | *5,58* | 5,62 | 5,66 | 5,70 | 5,74 | 5,78 | 5,82 | 5,86 | 5,90 | 5,94 | 6,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» | Организация и проведения мероприятия | % (Проц) | 1,25 | 2023 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 | Показатель в комплексе «Охват молодёжи Ивнянского района в возрасте от 14 до 35 лет в рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

Таблица 1

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| *Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе:* | 05 4 03 | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Организованны и проведены мероприятияв рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ивнянского района» | 891 07 07  05 4 03  ХХХХХ ХХХ | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 25,0 | 26,0 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 165,83 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района «Ивнянский район»

(решение от \_\_\_\_\_№ \_\_\_)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности МКУ «УМПТиС» Ивнянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган: МКУ «УМПТиС» | Наименование ОИВ: Быкова Елена Юрьевна |
| Связь с муниципальной программой: Подпрограмма «Молодёжь Ивнянского района» | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Исполнение государственных функций МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в соответствии с действующим законодательством» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных | Прогрессирующий | *КМП* | % (Проц) | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УМПТИС» | - |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Исполнение государственных функций МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в соответствии с действующим законодательством» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных | *КМП* | % (Проц) | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность и функционирование МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района | Осуществление текущей деятельности | Человек | 5,8 | 2023 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

Таблица 1

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения**  **по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «УМПТиС» Ивнянского района» (всего), в том числе:* | 05 4 04 | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность и функционирование МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района | 891 07 07  05 4 04  ХХХХХ ХХХ | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 4446,00 | 4624,00 | 4808,96 | 5001,32 | 5201,37 | 5409,43 | 34692,45 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение  к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «УМПТиС» Ивнянского района» |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Задача «Исполнение государственных функций МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в соответствии с действующим законодательством» | | | |
| Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность и функционирование МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в 2025 году реализации | | | |
| Контрольная точка 1.1 обеспечена заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Презедента РФ | 31.12.2025 | МКУ «УМПТиС», директор Быкова Е.Ю. | Квартальные, полугодовые и годовые отчёты |
| Контрольная точка 1.2 обеспечено начисление на выплаты по оплате труда категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.3 обеспечены выплаты на транспортные услуги | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.4 обеспечена оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.5 обеспечена оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.6 обеспечена оплата прочих расходов, услуг | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.7 обеспечена выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности «не указанных» категорий работников | 31.12.2025 |
| Контрольная точка 1.8 оплата на приобретение оборудования | 31.12.2025 |
| Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность и функционирование МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в 2026 году реализации | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.9 заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Презедента РФ | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.10 обеспечено начисление на выплаты по оплате труда категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.11 обеспечены выплаты на транспортные услуги | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.12 обеспечена оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.13 обеспечена оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.14 обеспечена оплата прочих расходов, услуг | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.15 обеспечена выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности «не указанных» категорий работников | 31.12.2026 |
| Контрольная точка 1.16 оплата на приобретение оборудования | 31.12.2026 |
| Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность и функционирование МКУ «УМПТиС» администрации Ивнянского района в 2027 году реализации | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.17 обеспечена заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.18 обеспечено начисление на выплаты по оплате труда категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.19 обеспечены выплаты на транспортные услуги | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.20 обеспечена оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.21 обеспечена оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.22 обеспечена оплата прочих расходов, услуг | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.23 обеспечена выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности «не указанных» категорий работников | 31.12.2027 |
| Контрольная точка 1.24 оплата на приобретение оборудования | 31.12.2027 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 1**  **к муниципальной программе Ивнянского района «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района»** |

Сведения о методике расчёта

показателей конечного результата муниципальной программы

| **№** | **Наименование показателя конечного результата** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения  к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе» | | | | | |
| 1. | Показатель 1: Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодёжной политики, по отношению  к общему количеству молодёжи района | | Процент (%) |  | (Чм / Чобщая) \* 100, где  Чм – численность молодёжи в возрасте 14 – 35 лет, участвующих в мероприятиях молодёжной политики района;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
| 3. | Показатель 3: Доля молодых граждан, участвующих  в мероприятиях  по патриотическому воспитанию, по отношению  к общему количеству молодёжи района | | Процент (%) |  | (Пм / Чобщая) \* 100, где  Пм – численность молодёжи в возрасте 14 - 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
| 4. | Показатель 4: Доля молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность от общего числа количества молодёжи района | | Процент (%) |  | (Дм / Чобщая) \* 100, где  Дм – численность молодёжи в возрасте 14 -  30 лет, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
|  | | Подпрограмма 1 «Молодёжь Ивнянского района» | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики  от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в районе | | Процент (%) |  | (Чм / Чобщая) \* 100, где  Чм – численность молодёжи в возрасте 14 – 35 лет, участвующих в мероприятиях молодёжной политики района;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
| 1.2 | Показатель 2: Доля молодёжи, вовлеченной в проектную деятельность в различных сферах деятельности, к общему числу молодёжи района | | Процент (%) |  | (Кмоп / Чобщая) \* 100, где  Кмоп – количество молодёжи в возрасте 14 – 35 лет, вовлечённой в проектную деятельность в различных сферах деятельности;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 7 – административная информация,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Ивнянского района» | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 1: Доля молодых граждан, участвующих  в мероприятиях  по патриотическому воспитанию, по отношению  к общему количеству молодёжи района | | Процент (%) |  | (Пм / Чобщая) \* 100, где  Пм – численность молодёжи в возрасте 14 – 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;  П – численность постоянного населения района в возрасте 14 – 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
| 3.2 | Показатель 2: Доля общеобразовательных организаций имеющих советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общей численности общеобразовательных организаций района | | Процент (%) |  | (Дс/ОУ) \* 100, где  Дс – количество общеобразовательных учреждений имеющих советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями учреждений  ОУ – количество общеобразовательных учреждений в районе | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |
|  | | Подпрограмма 4 «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Ивнянского района» | | | | | |
| 4.1 | Показатель 1: Увеличение доли молодёжи, вовлеченной  в волонтёрскую (добровольческую) деятельность от общего числа количества молодёжи района | | Процент (%) |  | (Дм / Чобщая) \* 100, где  Дм – численность молодёжи в возрасте 14 – 35 лет, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность;  Чобщая – численность постоянного населения района в возрасте 14 - 35 лет. | 4 – бухгалтерская отчётность,  6 – социологический опрос,  8 – прочие (статистическая отчётность). | Полугодие |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Ивнянского района «Развитие молодёжной политики на территории Ивнянского района»**

**Порядок**

**предоставления и расходования субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Порядок предоставления | и | расходования | субсидий на | проведение |
| мероприятий по обеспечению |  | деятельности | советников | директора |

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (далее соответственно - Порядок, советники по воспитанию) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области».

Порядок определяет правила, условия предоставления и расходования субсидий из федерального и областного бюджетов на обеспечение деятельности советников по воспитанию (далее соответственно -субсидия, мероприятие).

1. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств министерством образования Белгородской области (далее - главный распорядитель) в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Белгородской области о бюджете Белгородской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1 Порядка.
2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие введенных ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципальных образований Белгородской области.
4. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа), на софинансирование которого предоставляется субсидия; наличие муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей проведение мероприятия;

* заключение соглашения с муниципальным образованием Белгородской области о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее - Соглашение) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, которое должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области;

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Белгородской области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской области», и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг;

г) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях которого предоставляется субсидия;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных Соглашением;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской

области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; и) условие о вступлении в силу Соглашения.

Соглашение заключается в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия правового акта Белгородской области о выделении денежных средств муниципальным образованиям Белгородской области.

1. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области на реализацию мероприятия, осуществляется по формуле:

где:

1. Si = Kc x Nc x 12нн х 1,302,

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Белгородской области в соответствующем финансовом году;

Кс - количество ставок советников по воспитанию в i-м муниципальном образовании Белгородской области в соответствующем финансовом году;

Nc - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в. организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в целом по Белгородской области в предшествующем подаче заявки финансовом году, по данным федерального статистического наблюдения, с учетом индексации на текущий финансовый год.

1. Финансирование данных расходов осуществляется главным распорядителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетного финансирования на основании заявок от муниципальных образований Белгородской области, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 5 Порядка.
2. Для получения субсидии уполномоченные органы местного самоуправления Белгородской области направляют главному распорядителю сводную заявку на перечисление субсидии для осуществления мероприятия с приложением расчета потребности в средствах субсидии с указанием количества ставок советников по воспитанию и общей суммы требующихся средств субсидии.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером уполномоченного органа местного самоуправления Белгородской области.

Сводные заявки уполномоченных органов местного самоуправления Белгородской области формируются и направляются главному распорядителю два раза в месяц:

* до 10-го числа текущего месяца;
* 25-го числа текущего месяца.

1. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.
2. Для проведения платежных операций главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сводных заявок уполномоченных органов местного самоуправления Белгородской области на финансирование в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, формирует в ЦИТ «АЦК-Финансь1» заявку на финансирование и включает их в распорядительные заявки в разрезе муниципальных образований с прикреплением реестра получателей субсидии.
3. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управление Федерального казначейства по Белгородской области.
4. Уполномоченные органа местного самоуправления Белгородской области представляют главному распорядителю следующие отчеты (по формам, установленным Соглашениями):

o расходах регионального/муниципального бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

* о достижении значений результатов использования субсидии:

ежегодные отчеты - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодные уточненные отчеты - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом.

1. Уполномоченные органа местного самоуправления Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидии по назначению.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения уполномоченным органам местного самоуправления Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

1. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения уполномоченным органом местного самоуправления Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.