**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»**

**П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я**

**Посёлок Ивня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 ноября 2024 года № 422** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Муниципального Совета от 24 декабря 2024 года № 17/179 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2025 год и плановый период   
2026 и 2027 годов», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 9 сентября 2024 года № 329 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ивнянского района Белгородской области», в целях исполнения постановлений администрации муниципального района «Ивнянский район»   
от 5 сентября 2024 года № 322 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ивнянского района Белгородской области», от 25 сентября 2024 года № 347 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ивнянского района» администрация Ивнянского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 ноября 2024 года№ 422 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района» следующие изменения:

- муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района», утвержденную в пункте 1 названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационно-техническому отделу аппарата главы администрации Ивнянского района (Куровицкий А.В.) обеспечить размещение постановления   
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ивнянского района - секретаря Совета безопасности Ивнянского района Хлызина И.И.

**Глава администрации**

**Ивнянского района И.А. Щепин**

|  |
| --- |
| **Приложение**    **к постановлению администрации Ивнянского района**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   
и территории Ивнянского района»   
(далее - муниципальная программа)**

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»**
   1. **Оценка текущего состояния безопасности Ивнянского района**

Развитие человеческого потенциала Ивнянского района, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Муниципальная программа определяет комплекс мер, направленных   
на создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и территорий Ивнянского района, обеспечение надежной защиты личности, общества   
и государства от преступных посягательств.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач   
по обеспечению безопасности неизбежно приводит к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

На территории Ивнянского района функционируют   
1 взрывопожароопасный объект, 3 потенциально опасных гидротехнических сооружений прудов, а также другие объекты. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для района,   
но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 3 тыс. человек.

В течение 2023 года на территории Ивнянского района произошло 20 пожаров. Тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда превентивных мер, направленных на обеспечение условий   
для спасения людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду   
с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений, борьбы с преступностью, принимаемых мер в указанном направлении явно недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной.

Общее количество зарегистрированных преступлений в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом на 1,7 процента (с 132 до 126), сократились тяжкие посягательства (с 32 до 22), не допущено в 2023 году совершения особо тяжких преступлений, грабежей, разбойных нападений.

В 2023 году снизилось количество преступлений, связанных   
с незаконным оборотом наркотиков, 7 против 11 в 2022 году, снизилось число преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (с 53 до 41), процент раскрываемости данного вида преступлений составил 87,5 %   
(в 2023 году - 78,6 %).

В Ивнянском районе реализуется комплекс организационных   
и практических мер, направленных на координацию усилий органов   
и учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организации занятости, отдыха и досуга детей и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности и предполагает использование специфических механизмов, одним из которых является механизм межведомственного решения проблем детства. Политика, направленная на улучшение положения детей   
и защиту их прав в Ивнянском районе, является составной частью общей политики, направленной на улучшение качества жизни населения.

Проводится последовательная работа по реализации принятых ранее мер   
и выработке новых подходов в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Большое внимание уделяется работе по предупреждению употребления наркотических и психотропных веществ. С целью осуществления контроля   
за состоящими на всех видах профилактического учета подростками и семьями проводятся межведомственные профилактические рейды.

Целенаправленная работа по профилактике детско-подростковой безнадзорности и правонарушений позволила стабилизировать уровень преступности среди несовершеннолетних. Вместе с тем, остается актуальным вопрос раннего выявления проблемных семей, организации   
с ними индивидуально-профилактической и коррекционной работы. Проблемы семейного неблагополучия и как следствие безнадзорность, социальное сиротство требуют принятия комплекса профилактических мер на стадии раннего семейного неблагополучия, развития учреждений, направленных   
на оказание социально-психологических услуг населению, развитие служб сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении.

Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав человека имеет определенные особенности и предполагает использование специфических механизмов, одним из которых является механизм межведомственного решения проблем детства.

Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках целевой [программы](consultantplus://offline/ref=546818CC86B43721069896407683A30B52A561925A67E12A0B2D2A2919526C0E28A13BA12627A15D35C5D1zDuCE) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в Ивнянском районе», которая позволила объединить финансовые, кадровые, информационные ресурсы ведомств системы профилактики в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности Ивнянского района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. В ходе этого взаимодействия возникает результирующий комплекс угроз, который   
не является простой их совокупностью.

Обеспечить эффективное противодействие существующим   
и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Это значит, что меры по обеспечению безопасности Ивнянского района должны носить комплексный и системный характер.

На территории Ивнянского района расположены важные объекты, места   
с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами   
в качестве объектов проведения террористических актов.

Уверенность в защищенности от проявлений терроризма и экстремизма как одна из основных составляющих удовлетворенной потребности индивидуума в безопасности является залогом активизации гражданских инициатив и преодоления отчужденности населения от власти.

На территории Ивнянского района за период с 2006 года по октябрь   
2024 года преступлений террористической и экстремистской направленности   
не зарегистрировано.

Исходя из этого, формирование системы противодействия терроризму   
и экстремизму должно стать важнейшим этапом на пути к созданию надежных механизмов защиты интересов государства, общества, прав и свобод человека   
и гражданина, обеспечения безопасности жителей Ивнянского района, дальнейшему продвижению района по пути улучшения качества жизни населения.

Формирование регионального солидарного общества должно предполагать организацию и проведение разъяснительной работы среди населения, скоординированные совместные усилия представителей всех ветвей власти, правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, порождающих предпосылки к возникновению террористических   
и экстремистских проявлений на территории Ивнянского района.

Для достижения поставленных целей нужна грамотная превентивная политика по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации   
и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют.

В рамках реализации межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью на территории Ивнянского района «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Ивнянском районе» и программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
и защита их прав на территории Ивнянского района» был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, способствовавший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.

На территории Ивнянского района осуществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивных моральных   
и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение   
к незаконному потреблению наркотиков, дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сокращение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности   
на экономическую и общественно-политическую жизнь. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями,   
в 2022 году - 5 человек (пагубное потребление), в 2023 году – 4 человека (пагубное потребление).

Показатель смертности, связанной с острым отравлением наркотиками,   
по данным судебно-медицинской экспертизы (на 10 тыс. населения),   
на территории Ивнянского района в 2022 - 2023 годах равен нулю.

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей ориентации на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи.

При этом профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость.

* 1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного   
и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов приоритетных направлений созданию условий безопасной жизнедеятельности.

Для решения возникающих вопросов в муниципальной программе выделены соответствующие направление (подпрограммы), содержащие свои цели и задачи:

Направление (подпрограмма) 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (далее – подпрограмма 1).

Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление общественного порядка» (далее –подпрограмма 2).

Направление (подпрограмма) 3 «Профилактика безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 3).

Направление (подпрограмма) 4«Противодействие терроризму   
и экстремизму в Ивнянском районе» (далее – подпрограмма 4).

Направление (подпрограмма) 5 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие их незаконному обороту» (далее - подпрограмма 5).

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивнянского района.

Достижение данной цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

1.Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Ивнянского района.

2.Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ивнянского района в области гражданской обороны, предупреждения   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности   
и безопасности людей на водных объектах.

4.Недопущение правонарушений террористической и экстремистской направленности, недопущение распространения материалов с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии.

5.Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения   
к немедицинскому потреблению наркотиков.

6.Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение стратегических целей в сфере безопасности и в итоге позволит создать условия по снижению угроз жизнедеятельности, обеспечению прав   
и законных интересов населения Ивнянского района.

Муниципальная программа реализуется в период с 1 января 2025 года   
по 31 декабря 2030 года.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ивнянского района на период до 2030 года, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

* 1. **Сведения о взаимодействии со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных показателей на период до 2030 года, [Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период   
до 2030 года»](https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3); [Стратегии национальной безопасности Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/607148290#6560IO), утвержденной [Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/607148290#64U0IK); [Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года](https://docs.cntd.ru/document/566387046#6540IN), утвержденной [Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»](https://docs.cntd.ru/document/566387046#64U0IK);  [Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»](https://docs.cntd.ru/document/563493863#64U0IK); [Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму   
в Российской Федерации до 2025 года»](https://docs.cntd.ru/document/564995688#64U0IK); [Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»](https://docs.cntd.ru/document/1301567260#64S0IJ).

Реализация муниципальной программы позволит улучшить криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения реального уровня безопасности граждан, снизить людские потери и минимизировать ущерб в результате чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

**Национальными целями муниципальной программы являются:**

**1.Сохранение населения, здоровья и благополучия людей** на период   
до 2030 года;

2.Улучшение качества городской среды в полтора раза на период   
до 2030 года, включают следующие показатели:

Показатель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78лет.

**Показатель 2. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных   
в общественных местах, в общем количестве преступлений.**

**Показатель 3. Сокращение количества лиц, погибших при пожарах.**

**Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить максимальную защищенность жителей региона от неблагоприятных социальных, экономических, геополитических и экологических последствий**, включает следующие показатели:

**Показатель. Уровень защищенности жителей области от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность.**

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограмм).

1.4.1. По направлению (подпрограмме) 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» определены ключевые задачи:

Задача 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность   
и защита населения».

Способом эффективного решения задачи 1 является создание условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечению необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ивнянского района, повышению уровня пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 1 решается следующая задача «Организация   
и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района».

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит к 2030 году:

- снижение количества пожаров до 25 единиц;

- снижение количества гибели людей при пожарах до 2.

1.4.2. По направлению (подпрограмме) 2 «Укрепление общественного порядка» определены ключевые задачи:

В рамках подпрограммы 2 решаются следующие задачи:

Задача 1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности административной комиссии Ивнянского района;

Задача 2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- снижение числа зарегистрированных преступлений до 740   
на 100 тыс. населения;

- снижение уровня тяжких и особо тяжких преступлений до 130   
на 100 тыс. населения;

- снижение уровня рецидивной преступности до 135   
на 100 тыс. населения.

1.4.3. По направлению (подпрограмме) 3 «Профилактика безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних» определены ключевые задачи:

Задача 1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних   
и защите их прав.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит:

- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений составит 1 %;

- охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга   
и занятости – 80 %;

- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, - 45.

1.4.4. Подпрограмма 4 направлена на реализацию мер   
по противодействию терроризму и экстремизму на территории Ивнянского района.

В рамках подпрограммы 4 решаются следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение проведения антитеррористических учений   
на территории Ивнянского района;

Задача 2. Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит к 2030 году:

- недопущение правонарушений террористической и экстремистской направленности;

- недопущение распространения материалов с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии;

- проведение учений не реже 2-х раз в год.

1.4.5. Подпрограмма 5 направлена на сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.

В рамках подпрограммы 5 решаются следующие задачи:

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации   
в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

Задача 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ   
и их аналогов.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит   
к 2030 году:

- снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ   
до 2,8 %;

- снижение количества зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков до 1, 2 %;

- снижение числа лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 10 тыс. человек населения) до 2,8 %;

- снижение числа лиц, больных наркоманией, состоящих на диспансерном профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница» (на 10 тыс. человек населения до 0,5 %);

- снижение числа лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 10 тыс. населения) до 1,9 %.

**1. Паспорт муниципальной программы**

1. **Основное положение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Пархоць Я.Н. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ивнянского района - секретаря Совета безопасности Ивнянского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Пархоць Я.Н. – начальник отдела безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Ивнянского района  Польшин В.И. – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администрации Ивнянского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района. | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы | 1.«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения».  2.«Укрепление общественного порядка».  3.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  4.«Противодействие терроризму и экстремизму в Ивнянском районе».  5.«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие их незаконному обороту». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 56 816 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 47 575 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 9 241 |
| - местный бюджет | 47 575 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | **1.Национальная цель «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей»** на период  до 2030 года включает следующие показатели:   1. Показатель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.   2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» на период  до 2030 года включает следующие показатели:   1. Показатель 1. Улучшение качества городской среды в полтора раза. | |
| **1.Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»** на период до 2030 года включает следующие показатели:  **Показатель 1. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений.**  **2.Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий  о чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах»** на период до 2030 года включает следующие показатели:  **Показатель 1. Сокращение количества лиц, погибших при пожарах.** | |
| Связь с целью развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | **1.Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить максимальную защищенность жителей региона от неблагоприятных социальных, экономических, геополитических и экологических последствий.** | |
| **1.Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды» («Формирование безопасной  и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда»).**  **Показатель. Уровень защищенности жителей области от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность.** | |
| Связь с целями развития Ивнянского района / стратегическими  направлениями Ивнянского района | 1.Одним из важнейших направлений безопасности района является **повышение уровня защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье  и собственность, сокращение количества лиц, погибших при пожарах.** | |
| 1.Второе стратегическое направление безопасного развития муниципального района «Ивнянский район», «**Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей**».  Индикатор: **Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений**». | |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова**  **ние показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Доку мент** | | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. **Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень защищенности жителей района  от преступных посягательств на жизнь, здоровье  и собствен  ность | МП | П | процент | 75,8 | 2023 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 80 | | Указ Президента РФ  от 02.07. 2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности РФ» | ОМВД России  по Ивнянскому району | Улучшение качества городс  кой среды  в полтора раза | **Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»**/  **Доля тяжких  и особо тяжких преступлений, совершенных  в общественных местах,  в общем количестве преступлений.** |
| 2. | Количество людей, погибших при пожарах | МП | П | человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | | Указ Президента РФ  от 16.10. 2019 года № 501  **«О стратегии в облас**  **ти разви**  **тия граж**  **данс**  **кой обороны, защи**  **ты населения**  **и терри**  **торий  о чрезвычай**  **ных ситуа**  **ций, обеспечение пожарной безо**  **пасности**  **и безо**  **пасности людей  на вод**  **ных объе**  **ктах»** | Отдел гражданс кой обороны, чрезвычай ных ситуаций администрации Ивнянского района | Повышение ожидае мой продол житель ности жизни до 78 лет | **Государствен ная программа Российской Федерации «Защита населения  и территорий  о чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей  на водных объектах»**/  **Показатель. Сокращение количества лиц, погибших при пожарах** |
| 3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | МП | П | минут | 12 | 2023 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 9,5 | 8 | | - | МКУ «ЕДДС «Ивнянско  го района Белгородс кой области» | Улучшение качества городс  кой среды  в полтора раза | **-** |
| 4. | Уровень преступнос  ти | МП | П | на  100 тыс. человек | 198,0 | 2023 | 198,0 | 188,4 | 188,4 | 178,8 | 178,8 | 169,1 | | - | ОМВД России  по Ивнянскому району | Улучшение качества городс  кой среды  в полтора раза | **-** |
| 5. | Количество преступле  ний, совершен  ных несовершеннолетними | МП | П | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Указ Президента РФ  от 17.05.  2023 года № 358 «О Стратегии комп  лекс  ной безо  пасности детей в РФ на период до 2030 года» | ОМВД России  по Ивнянскому району | Улучшение качества городс  кой среды  в полтора раза | **-** |
| 6. | Количество совершен ных преступле  ний террористи  ческой  и экстремист  ской направлен  ности | МП | П | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Указ Президента РФ  от 29.05.  2020 года № 344 «Об утвержде  нии Стратегии проти  водействия экстремизму в РФ на период до 2025 года» | ОМВД России  по Ивнянскому району | Улучшение качества городс  кой среды  в полтора раза | **-** |
| 7. | Количество случаев смерти  в результате потребления наркотических средств | МП | П | на  100 тыс. человек | 4,8 | 2023 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | | Указ Президента РФ  от 23.11.  2020 года № 733 «Об утвержде  нии Стратегии анти  нарко  тичес  кой поли  тики  в РФ на период до 2025 года» | ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» | Повышение ожидае мой продол житель ности жизни до 78 лет | **-** |

\*Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя муниципальной программы Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» представлены в приложении к муниципальной программе

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Едини ца измерения  по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** | |
|  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | |
| 1. | Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | |
| 1.2. | Количество людей, погибших при пожарах | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 1.3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан  при происшествиях | Минута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 1.4. | Уровень преступности | На  100 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,0 | |
| 1.5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1.6. | Количество совершенных преступлений террористической  и экстремистской направленности | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.7. | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | На  100 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |

**4.Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| 1. Направление (подпрограмма) 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика снижения рисков, смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и пожарная безопасность» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ивнянского района Белгородской области» | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1.1. | Задача 1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области». | | Обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области».  Учет количества поступивших звонков по системе «112». | | Уменьшение времени реагирования  на обращения граждан  при происшествиях  Количество людей, погибших  при пожарах |
| 1. Направление (подпрограмма) 2. «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Белгородской области». | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1.1 | Задача 1. «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района» | | Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района | | Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность  Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  в общественных местах  в общем количестве преступлений  Уровень рецидивной преступности |
| 2.1.2. | Задача 2. «Созданы условия для выполнения возложенных  на полицию обязанностей  по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности» | | Реализованы мероприятия по охране на территории Ивнянского района  на безвозмездной основе | |
| 1. Направление (подпрограмма) 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Ивнянского района | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 3.1.1 | Задача 1. «Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав при главе администрации Ивнянского района» | | Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Ивнянского района | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 1. Направление (подпрограмма) 4. «Противодействие терроризму и экстремизму в Ивнянском районе». | | | | | |
| 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика противодействия терроризму и экстремизму в Ивнянском районе». | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Помощник главы администрации Ивнянского района - секретарь антитеррористической комиссии | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 4.1.1. | Задача 1. «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической  и информационно-пропагандистской работы» | Осуществлена деятельность по изготовлению и распространению агитационных материалов антитеррористической направленности в целях информирования населения района. | | Количество совершенных преступлений террористической  и экстремистской направленности | |
| 1. Направление (подпрограмма) 5. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие  их незаконному обороту». | | | | | |
| 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение профилактики по немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов  и противодействию их незаконному обороту». | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Отдел безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | | | | | |
| 5.1.1. | Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации  в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | Осуществлена деятельность по изготовлению и распространению агитационных материалов антинаркотической направленности среди населения Ивнянского района. | | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | |
| 5.1.2. | Задача 2. «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов» | Обеспечено раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных. | | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» (всего),  в том числе:** | **01** | **9 687** | **9 317** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **56 816** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **9 687** | **9 317** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **56 816** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **1 492** | **1 505** | **1 561** | **1 561** | **1 561** | **1 561** | **9 241** |
| **- местный бюджет** | **8 195** | **7 812** | **7 892** | **7 892** | **7 892** | **7 892** | **47 575** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Объем налоговых расходов (справочно)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4** | **9 687** | **9 317** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **56 816** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **9 687** | **9 317** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **9 453** | **56 816** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **1 492** | **1 505** | **1 561** | **1 561** | **1 561** | **1 561** | **9 241** |
| **- местный бюджет** | **8195** | **7 812** | **7 892** | **7 892** | **7 892** | **7 892** | **47 575** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, пожарная безопасность  и защита населения» (всего) в том числе:** | **01 4 01** | **7 606** | **7 228** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **44 038** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 7 606 | 7 228 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 44 038 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 7 606 | 7 228 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 44 038 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного порядка  и профилактика правонарушений» (всего) в том числе:** | **01 4 02** | **1 023** | **1 027** | **1 057** | **1 057** | **1 057** | **1 057** | **6 278** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1 023 | 1 027 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 6 278 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 686 | 692 | 718 | 718 | 718 | 718 | 4 250 |
| - местный бюджет | 337 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2 028 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» (всего) в том числе:** | **01 4 03** | **1 053** | **1 062** | **1 095** | **1 095** | **1 095** | **1 095** | **6 495** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1 053 | 1 062 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 6 495 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 806 | 813 | 843 | 843 | 843 | 843 | 4 991 |
| - местный бюджет | 247 | 249 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1 504 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Комплекс процессных мероприятий «Изданы  и распространены агитационные материалы антитеррористической направленности» (всего)   в том числе:** | **01 4 04** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | **Комплекс процессных мероприятий «Изданы  и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» (всего)   в том числе:** | **01 4 05** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| - межбюджетные трансферты  из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты  из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»  
 (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице МКУ **«Единая дежурно-диспетчерская служба Ивнянского района Белгородской области**») |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Количество поступивших звонков по системе «112» | П | КМП | Количество поступивших звонков по системе «112» | 2500 | 2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | МКУ  «ЕДДС Ивнянского района Белгородской области» |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «Обеспечение функционирования МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество поступивших звонков по системе «112» | КМП | Количество поступивших звонков по системе «112» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2500 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «Обеспечение функционирования МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области» | Обеспечено функционированиеЕДДС Ивнянского района | Количество | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Количество поступивших звонков по системе «112» |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется деятельности по обеспечению функционирования МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области:  - обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области;  - учет количества поступивших звонков по системе «112». | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4 01** | **7 606** | **7 228** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **44 038** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **7 606** | **7 228** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **44 038** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** | **7 606** | **7 228** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **7 301** | **44 038** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирования  МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области» | 7 606 | 7 228 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 44 038 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 7 606 | 7 228 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 44 038 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области» в 2025 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг количества поступивших звонков по системе «112» | 01.04  01.08  01.11  31.12 | МКУ  «ЕДДС Ивнянского района Белгородской области» | Итоговые сведения о количестве поступивших звонков  по системе «112» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области» в 2026 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг количества поступивших звонков по системе «112» | 01.04  01.08  01.11  31.12 | МКУ  «ЕДДС Ивнянского района Белгородской области» | Итоговые сведения о количестве поступивших звонков  по системе «112» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района Белгородской области» в 2027 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг количества поступивших звонков по системе «112» | 01.04  01.08  01.11  31.12 | МКУ  «ЕДДС Ивнянского района Белгородской области» | Итоговые сведения о количестве поступивших звонков  по системе «112» |

**2. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений»  
 (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице отдела безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Ивнянского района),  ОМВД России по Ивнянскому району |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | «Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  в общественных местах  в общем количестве преступлений» | П | КМП | Процент | 17,5 | 2023 | 17,5 | 17,5 | 15,9 | 15,9 | 14,3 | 14,3 | ОМВД России  по Ивнянскому району |
| **2.** | **Задача 2. «Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | «Уровень рецидивной преступности» | П | КМП | На 100 тыс. населения | 198,0 | 2023 | 198,0 | 188,4 | 188,4 | 178,8 | 178,8 | 169,1 | ОМВД России  по Ивнянскому району |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений | КМП | Процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 17,5 |
| **2.** | **Задача 2. «Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Показатель 2. Уровень рецидивной преступности» | КМП | На 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 198,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип мероприя**  **тия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района» | Оценка текущей деятельнос  ти | Количество, выявленных правонарушений | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  в общественных местах,  в общем количестве преступлений  Уровень рецидивной преступности |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется деятельность по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии Ивнянского района | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2. «Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка  на территории Ивнянского района» | Оценка текущей деятельнос  ти | Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка в сутки | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  в общественных местах,  в общем количестве преступлений  Уровень рецидивной преступности |
| 2.1.1. | В рамках мероприятия по созданию условий для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасностиорганизовано участие граждан, участвующих в охране общественного порядка. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4 02** | **1 018** | **1 027** | **1 057** | **1 057** | **1 057** | **1 057** | **6 273** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | 1 018 | 1 027 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 6 273 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | 686 | 692 | 718 | 718 | 718 | 718 | 4 250 |
| **- местный бюджет** | 332 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2 023 |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района» | 1 018 | 1 027 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 6 273 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 686 | 692 | 718 | 718 | 718 | 718 | 4 250 |
| - местный бюджет | 332 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2 023 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по охране общественного порядка на территории Ивнянского района» | 850 04 12  01 4 02  ХХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Белгородской области»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района»  в 2025 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Выявлено административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»](https://docs.cntd.ru/document/469026068#64U0IK) | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района»  в 2026 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Выявлено административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»](https://docs.cntd.ru/document/469026068#64U0IK) | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Ивнянского района»  в 2027 году |  |  | **-** |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Выявлено административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35  «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»](https://docs.cntd.ru/document/469026068#64U0IK) | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Отчет |
| **2.** | **Задача 2. «Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»** | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по охране на территории Ивнянского района» в 2025 году |  | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района, ОМВД России  по Ивнянскому району | **-** |
| 2.1.1.  К.1. | Контрольная точка «Страхование граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе  при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Договор страхования |
| 2.1.2.  К.2. | Контрольная точка «Оплата страхования граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 2.1.3.  К.3. | Контрольная точка «Оплата дежурства граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Распоряжение |
| **2.2.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по охране на территории Ивнянского района» в 2026 году |  | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района, ОМВД России  по Ивнянскому району | **-** |
| 2.2.1.  К.1. | Контрольная точка «Страхование граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе  при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Договор страхования |
| 2.2.2.  К.2. | Контрольная точка «Оплата страхования граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 22.3.  К.3. | Контрольная точка «Оплата дежурства граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Распоряжение |
| **2.3.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по охране на территории Ивнянского района» в 2027 году |  | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района, ОМВД России  по Ивнянскому району | **-** |
| 2.3.1.  К.1. | Контрольная точка «Страхование граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе  при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | Отдел безопасности  и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района | Договор страхования |
| 2.3.2.  К.2. | Контрольная точка «Оплата страхования граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 2.3.3.  К.3. | Контрольная точка «Оплата дежурства граждан, участвующих в охране общественного порядка,  в том числе при проведении массовых мероприятий» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Распоряжение |

**3. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
 (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Ивнянского района),  ОМВД России по Ивнянскому району |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «**Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | П | КМП | Человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при главе администрации Ивнянского района |
| **2.1** | Удельный вес подростков, снятых  с профилактического учета по положительным основаниям | П | КМП | Единица | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | Отдел комиссии  по делам несовершеннолетних и защите  их прав при главе администрации Ивнянского района |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «**Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | КМП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 |
| **2.1.** | Показатель 2. Удельный вес подростков, снятых  с профилактического учета по положительным основаниям | КМП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 17 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «**Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав при главе администрации Ивнянского района» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно  Удельный вес подростков, снятых  с профилактического учета  по положительным основаниям |
| 1.1.1. | Осуществлены полномочия по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Ивнянского района | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4 03** | **1 053** | **1 062** | **1 095** | **1 095** | **1 095** | **1 095** | **6 495** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **247** | **249** | **252** | **252** | **252** | **252** | **1 504** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **806** | **813** | **843** | **843** | **843** | **843** | **4 991** |
| **- местный бюджет** | **247** | **249** | **252** | **252** | **252** | **252** | **1 504** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав при главе администрации Ивнянского района» | 1 053 | 1 062 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 6 495 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 806 | 813 | 843 | 843 | 843 | 843 | 4 991 |
| - местный бюджет | 247 | 249 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1 504 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Осуществление полномочия по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» в 2025 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Получена субвенция  на осуществление полномочий по созданию  и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Реестр на финансирование |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Осуществление полномочия по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» в 2026 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Получена субвенция  на осуществление полномочий по созданию  и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Реестр на финансирование |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Осуществление полномочия по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» в 2027 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Получена субвенция  на осуществление полномочий по созданию  и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних» | 31.12 | МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Реестр на финансирование |

**4. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«П**ротиводействие терроризму и экстремизму в Ивнянском районе**»  
 (далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице помощника главы администрации Ивнянского района – секретаря антитеррористической комиссии) |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской  и террористической идеологии | П | КМП | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии, ОМВД России по Ивнянскому району |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии | КМП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Изданы и распространены агитационные материалы антитеррористической направленности» | Изданы агитационные материалы антитерро ристичес кой направлен ности | Количество штук | 100 | 2023 | 250 | 300 | 350 | 400 | | 450 | 500 | Количество изготовленных  и распространенных агитационных материалов антитеррористической направленности |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется деятельность по изготовлению и распространению агитационных материалов антитеррористической направленности  в целях информирования населения района. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4 04** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Изданы и распространены агитационные материалы антитеррористической направленности» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  и территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Изданы и распространены агитационные материалы антитеррористической направленности» в 2025 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»» | 01.02 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | План – график закупок |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | Отчет |
| 1.1.3. К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту» | 30.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | Платежное поручение |
| 1.1.4. К.4. | Контрольная точка «Распространены агитационные материалы антитеррористической направленности» | 01.08 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | Список  должностных лиц, получившихматериалы антитеррористической направленности |

**5. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов   
и противодействие их незаконному обороту»  
 (далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице отдела безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Ивнянского района),  МКУ «Управление образования администрации муниципального района Ивнянский район» Белгородской области, МКУ «Управление культуры администрации муниципального района Ивнянский район» Белгородской области», МКУ «Управление молодёжной политики, туризма и спорта образования администрации муниципального района Ивнянский район» Белгородской области», ОГБУЗ «Ивнянская центральная районная больница» |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями | П | КМП | На 100 тыс. населения | 24,1 | 2023 | 24,1 | 19,3 | 19,3 | 14,5 | 14,5 | 9,6 | ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» |
| **2.** | **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Заболеваемость синдромом зависимости  от наркотических средств | П | КМП | На 100 тыс. населения | 9,6 | 2023 | 9,6 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями | КМП | Случаев  на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 24,1 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Показатель 2. Заболеваемость синдромом зависимости  от наркотических средств | КМП | Число больных  с впервые установленным диагнозом, на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9,6 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Изданы и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» | Приобретение товаров | Количество штук | 100 | 2023 | 250 | 300 | 350 | 400 | | 450 | 500 | Общая заболеваемость   и обращаемость лиц, потребляющих наркотики  с вредными последствиями |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществлена деятельность по изготовлению и распространению агитационных материалов антинаркотической направленности среди населения Ивнянского района. | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведено ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики  с автоматизированным сбором данных» | Итоговые результаты социально-психологи ческого тестирова ния | Процент охвата обучающихся | 95 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Заболеваемость синдромом зависимости  от наркотических средств |
| 2.3. | В рамках мероприятия по обеспечению раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **01 4 05** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Изданы и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики  с автоматизированным сбором данных» | 850 04 12  01 4 05  ХХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к муниципальной программе Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Изданы и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» в 2025 году |  |  | |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»» | 01.02 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | План – график закупок |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Отчет |
| 1.1.3. К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту» | 30.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Платежное поручение |
| 1.1.4. К.4. | Контрольная точка «Распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» | 01.08 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Список  должностных лиц, получившихматериалы антинаркотической направленности |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Изданы и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» в 2026 году |  |  | |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»» | 01.02 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | План – график закупок |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Отчет |
| 1.1.3. К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту» | 30.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Платежное поручение |
| 1.1.4. К.4. | Контрольная точка «Распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» | 01.08 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Список  должностных лиц, получившихматериалы антинаркотической направленности |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Изданы и распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» в 2027 году |  |  | |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»» | 01.02 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | План – график закупок |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Отчет |
| 1.1.3. К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту» | 30.06 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Платежное поручение |
| 1.1.4. К.4. | Контрольная точка «Распространены агитационные материалы антинаркотической направленности» | 01.08 | Помощник главы администрации Ивнянского района – секретарь антитеррористической комиссии | | Список  должностных лиц, получившихматериалы антинаркотической направленности |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов** | | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат)  «Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики  с автоматизированным сбором данных» в 2025 году |  | МКУ «Управление образования» | | **-** |
| 2.1.1.  К.1. | Контрольная точка «Проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных» | 30.11 | МКУ «Управление образования» | | Результаты ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики  с автоматизированным сбором данных» в 2026 году |  | МКУ «Управление образования» | | **-** |
| 2.2.1.  К.1. | Контрольная точка «Проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных» | 30.11 | МКУ «Управление образования» | | Результаты ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики  с автоматизированным сбором данных» в 2026 году |  | МКУ «Управление образования» | | **-** |
| 2.3.1.  К.1. | Контрольная точка «Проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных» | 30.11 | МКУ «Управление образования» | | Результаты ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации Ивнянского района – секретарь Совета безопасности Ивнянского района** | **И.И. Хлызин** |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к муниципальной программе Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ивнянского района»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова**  **ние показателя** | **Единица измере**  **ния  (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Времен**  **ные характеристики показате**  **ля** | **Алгоритм формирова**  **ния (формула  и методическое пояснения  к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы ответственности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта при наличии** | **Срок предоставления годовой отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Уровень защищеннос  ти жителей области  от преступных посягательств на жизнь, здоровье  и собственность | процент | МП | Ежегодно, до 31 декабря | Удовлетворен ность населения района безопасностью жизни в районе (анализ оперативной обстановки  на территории Ивнянского района) |  | Социоло гический опрос |  | ОМВД России  по Ивнянскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество людей, погибших при пожарах | человек | МП | Ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего  за отчетным | Количество людей, погибших  при пожарах  (официальный статистический учет пожаров  и их последствий) |  | Ведомст  венная отчет  ность |  | Отдел ГО, ЧС администрации Ивнянского района |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан  при происшест виях | минута | МП | Ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего  за отчетным | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан  при происшест виях (статисттический учет времени реагирования на ЧС и происшествия, пожары) |  | Ведомст  венная отчет  ность |  | МКУ «ЕДДС Ивнянского района Белгородс  кой области» |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 4. | Уровень преступности | на 100 тыс. населения | МП | Ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего  за отчетным | U=  Kпр.\*100000/N района, где:  U – уровень преступности;  Kпр. – количество преступлений (статистичес  кие данные ОМВД России по Ивнянскому району);  N района – численность населения района  (данные Росстата) |  | Ведомст  венная отчет  ность |  | ОМВД России  по Ивнянскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними  или при их участии | единица | МП | Ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего  за отчетным | Количество преступлений, совершенных несовершенно летними  или при их участии (статистичес  кие данные ОМВД России по Ивнянскому району) |  | Ведомст  венная отчет  ность |  | ОМВД России  по Ивнянскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 6. | Количество совершенных преступлений террористической  и экстремистс кой направленности | единица | МП | Ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего  за отчетным | Количество совершенных преступлений террористичес кой  и экстремистс кой направленнос ти  (статистичес  кие данные ОМВД России по Ивнянскому району) |  | Ведомст  венная отчет  ность |  | ОМВД России  по Ивнянскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 7. | Количество случаев смерти  в результате потребления наркотичес ких средств | на 100 тыс. населения | МП | Ежеквар тально,  на 1-е число квартала, следующего  за отчетным кварталом | D= (Dn+Dp) x  х100000/C, где:  D -смертность, связанная  с острым отравлением наркотиками (отчет ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»);  Dn -количество случаев смертельных отравлений наркотически ми средствами (отчет ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»);  Dр -количество случаев смертельных отравлений психотропны ми веществами (отчет ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»);  С района – численность населения района  (данные Росстата) |  | Ведомст  венный монито ринг |  | ОМВД России  по Ивнянскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации Ивнянского района – секретарь Совета безопасности Ивнянского района** | **И.И. Хлызин** |

Лист № 1 из 1 листа

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**проекта постановления**

**администрации муниципального района «Ивнянский район»**

**Белгородской области**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26 ноября 2024 года № 422**

Документу присвоен № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел безопасности и взаимодействия  с правоохранительными органами администрации Ивнянского района |  | Т.Ю. Родионова |

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации Ивнянского района – руководитель аппарата главы администрации Ивнянского района |  | Н.А. Позднякова |
| Заместитель главы администрации Ивнянского района – секретарь Совета безопасности Ивнянского района  Заместитель главы администрации Ивнянского района по финансам и налоговой политике – начальник управления финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района |  | И.И. Хлызин  В.В. Бобылева |
| Отдел экономического развития  и потребительского рынка администрации Ивнянского района  Юридический отдел администрации Ивнянского района |  | Н.А. Галкина  С.И. Солощенко |
| **Проверено:**  Отдел делопроизводства  и организационно - распорядительных документов аппарата главы администрации Ивнянского района |  | Н.Н. Рахим |

Лист согласования оформил:

*Родионова Татьяна Юрьевна, 28 февраля 2025 года, тел. 5-12-38 (доб. 114)*

(подпись, фамилия, имя, отчество, дата, рабочий телефон)