**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»**

**П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я**

**Посёлок Ивня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 октября 2024 года № 394** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Муниципального Совета от 24 декабря 2024 года № 17/179 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 9 сентября 2024 года № 329 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ивнянского района Белгородской области», в целях повышения эффективности реализации программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» администрация Ивнянского района **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 октября 2024 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» следующие изменения:

-муниципальную программу Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области», утвержденную в пункте 1 вышеназванного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Информационно-техническому отделу аппарата главы администрации Ивнянского района (Куровицкий А.В.) обеспечить размещение данного распоряжения на официальном сайте администрации Ивнянского района (https://admivnya.gosuslugi.ru/).

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию Родионову Л.А.

**Глава администрации**

**Ивнянского района И.А. Щепин**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к постановлению администрации Ивнянского района**  **« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Ивнянского района**

**«Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»**

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»**
   1. **Оценка текущего состояния социально-экономического развития Ивнянского района**

Социально-экономическое развитие Ивнянского района осуществляется в соответствии с национальными целями и задачами, приоритетными направлениями, определенными в постановлениях Президента Российской Федерации, документах стратегического планирования Белгородской области, Ивнянского района и в рамках реализации муниципальных программ Ивнянского района.

Малое и среднее предпринимательство играет большую роль в экономике Ивнянского района. Развитие малого и среднего предпринимательства снижает уровень безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает потребительский рынок товарами и услугами, способствует увеличению доходной части бюджетов всех уровней.

Динамика изменений в сфере малого и среднего предпринимательства района в 2021-2023 годах приведена в таблице.

**Таблица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 513 | 520 | 540 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1 243 | 1 243 | 1 245 |
| Оборот предприятий малого бизнеса (в действующих ценах), млн. руб | 1 480 | 1 570 | 1 685 |
| Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая ИП), в общей численности занятых в экономике района, процентов, % | 28,6 | 28,7 | 28,7 |

По итогам 2023 года на территории Ивнянского района зарегистрировано 540 субъектов малого и среднего предпринимательства, с численностью работников 1 245 человек.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в Ивнянском районе выглядит следующим образом:

- промышленность - 15 ед. - 2,8 %;

- сельское хозяйство - 73 ед. - 13,5 %;

- транспорт - 112 ед. -20,7 %;

- строительство - 17 ед. - 3,1%;

- торговля и услуги - 219 ед. - 40,6 %;

- прочее - 104 ед. - 19,3%.

Сравнение распределения субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности позволяет сделать выводы о том, что в сфере «Торговля и услуги» занята половина хозяйствующих субъектов.

В 2023 году наблюдается увеличение оборота товаров (работ, услуг) предприятиями малого бизнеса на 7 % по сравнению с данными прошлого года. Увеличение количества среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства (2022 год – 1 243 чел., 2023 – 1 245 чел.).

С каждым годом становится более весомым вклад малого и среднего предпринимательства в решение вопросов социального-экономического развития Ивнянского района. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое предпринимательство обеспечивает частичное решение проблем занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами.

Администрация Ивнянского района на постоянной основе участвует в реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие района, повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций, развитие конкурентной политики. Немаловажная роль отводится вопросам развития малого бизнеса.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ивнянского района проводится ряд мероприятий.

В целях информирования субъектов малого предпринимательства района о мерах государственной поддержки отделом экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района на постоянной основе проводится информирование данной категории населения о всех имеющихся мерах поддержки.

Данная информация размещается на официальном сайте администрации Ивнянского района (<https://admivnya.gosuslugi.ru/>), в групповых чатах мессенджера, в социальных сетях, путем направления смс-уведомлений на адреса электронной почты и др.

В рамках проводимых конкурсов на получение государственной финансовой поддержки министерством экономического развития и промышленности Белгородской области в 2023 году проводился отбор по следующим мероприятиям: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства в сельской местности Белгородской области», «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки». Заявок на участие в вышеназванных мероприятиях не поступало.

В рамках реализации мероприятия «Организация самозанятости безработных граждан», предусмотренного государственной программой Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области» администрацией района в 2023 году выдано 1 ходатайство Резановой С.В. для получения единовременной финансовой помощи в сумме 0,250 млн рублей.

В рамках проведения конкурсов на получение грантовой поддержки министерством сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, районной комиссией за 2023 год рассмотрено 4 бизнес-плана реализации инвестиционных проектов для участия в конкурсе «Агростартап» на получение финансовой помощи по направлениям: «растениеводство» и «овощеводство» на общую сумму 15,728 млн рублей. Для участия в конкурсе «Агротуризм» подана 1 заявка и рассмотрен бизнес-план на сумму 5,9 млн рублей.

В результате конкурсного отбора областью одобрена одна заявка на реализацию инвестиционного проекта в сумме 3,3 млн рублей. Грант «Агростартап», грантополучатель: Матвеев Андрей Алексеевич. Наименование проекта: «Выращивание картофеля и овощей борщевого набора на базе ИП Матвеев А.А.». Размер гранта – 3 млн рублей.

С 2022 года на территории Ивнянского района для субъектов малого и среднего предпринимательства проводится районный конкурс «Новогоднее оформление коммерческих объектов». В 2022-2023 году в конкурсе приняли участие 17 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 7 участников заняли призовые места.

В 2023-2024 году отделом экономического развития и потребительского рынка реализован проект «Сопровождение жителей Ивнянского района при разработке бизнес-плана с целью заключения социального контракта на осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности», в рамках, которого при рассмотрении бизнес-планов граждан, желающих получить государственную помощь в виде социального контракта, оказывается консультационная помощь при подготовке бизнес-плана, разработаны методические рекомендации и др. Кроме того выдается заключение о целесообразности реализации проекта.

В 2023-2024 году рассмотрено 35 бизнес-плана и выдано 35 заключений, их них заключено 35 контрактов.

В рамках проводимого ежегодного регионального конкурса «Молодой предприниматель» в 2023 году финансовую поддержку в сумме 0,492 млн рублей получил индивидуальный предприниматель Феофилактов В. А.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что все мероприятия, проводимые в районе, направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населению и увеличение доли оборота малых и средних предприятий района в общем обороте предприятий и организаций.

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего населения - чрезвычайно важная социально-экономическая задача. Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания приводят к серьезным экономическим потерям, отрицательно влияют на состояние рынка труда, способствуют ухудшению демографической ситуации.

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области реализует на территории региона государственную политику в области охраны труда.

Основные мероприятия по охране труда направленны на информирование и профилактику производственного травматизма которые утверждены постановлением Правительства Белгородской области от 25.12.2023 года №767-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области».

В Ивнянском районе проводится последовательная реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда.

Одной из главных задач каждого предприятия, организации является сохранение жизни и здоровья работников. И решается она в первую очередь посредством создания безопасных условий труда каждому работнику, обучение работников безопасным приемам труда, совершенствование производственного процесса, стопроцентного обеспечения персонала инструментом, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью.

Согласно данным государственной статистики по Белгородской области на финансирование мероприятий в области охраны труда предприятиями, организациями и учреждениями района в расчёте на одного работника было израсходовано:

- в 2021 году 7 349,1 руб. (по области 10 833,2 руб.)

- в 2022 году 6 302,8 руб. (по области 12 613,9 руб.)

- в 2023 году 9 744,9 руб. (по области 13 931,1 руб.)

Один из показателей работы в области охраны труда – это уровень производственного травматизма.

Численность пострадавших:

- в 2021 году 9 чел. (2 жен., 7 муж.);

- в 2022 году 3 чел. (2 жен., 1 муж.);

- в 2023 году 4 чел. (1 жен., 3 муж.).

Численность пострадавших на 1 000 работающих:

- в 2021 году 3,1 пострадавших (по области 1,3 пострадавших);

- в 2022 году 2,1 пострадавших (по области 1,1 пострадавших);

- в 2023 году 2,0 пострадавших (по области 1,2 пострадавших).

Анализ показывает, что наряду с техническими причинами несчастных случаев на производстве, устранение которых требует значительных материально-технических средств, около половины несчастных случаев связаны с недостатками в организации труда. Основными причинами травм на производстве являются:

-отсутствие обеспечения безопасности производства работ и рабочих мест;

-допуск работников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда;

-нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Во многих случаях неудовлетворительная организация труда и производства является следствием отсутствия в организациях района современных систем управления охраной труда.

Основой системы управления профессиональными рисками является проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ). В ходе СОУТ проводится оценка условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных и опасных производственных факторов, разрабатываются мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

В результате проводимой отделом по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района работы СОУТ в 2023 году была проведена на 20-ти предприятиях и учреждениях района, было аттестовано 794 рабочих места, на которых работают 953 человека. На сегодняшний день 87,8% работников в районе работают на аттестованных рабочих местах.

Медленными темпами СОУТ проводится в малом бизнесе.

Важным направлением, непосредственно связанным с сокращением производственного травматизма, является организация обучения и проверки знаний. В 2023 году отделом по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района было организовано 4 выездных обучения с приглашением в район специалистов ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области». 95 человек из числа руководителей и специалистов предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.

* 1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

С целью преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Ивнянский район, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации определены цели, приоритетные и перспективные для района направления развития малого и среднего предпринимательства, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальных программ включает в себя:

Цель 1. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивнянского района», которая характеризуется в том числе:

-достижением значения оборота малых и средних предприятий в действующих ценах в 2030 году не ниже 2 988 млн рублей;

-достижением значения доли среднесписочной численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятых в экономике Ивнянского района в 2030 году не ниже 30,5 %.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках которой будет реализоваться комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского района».

Цель 2. «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского района» который характеризуется в том числе:

-снижением численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом к 2030 году до 1,7 ед. в расчете на 1 тыс. работающих;

-сокращением численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом к 2030 году до 0 ед. в расчете на 1 тыс. работающих;

- достижение удельного веса работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда к 2030 году составит не более 47,5 %.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Улучшение условий и охраны труда», в рамках которой будет реализоваться комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского района».

Муниципальной программой определены приоритетные и перспективные для района направления развития малого и среднего предпринимательства:

-производственная и инновационная деятельность;

-транспортная деятельность, развитие рынка автомобильных грузоперевозок;

-строительство;

-сельское хозяйство;

-развитие оптово-розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг населению и других направлений предпринимательской деятельности в сельских поселениях;

-развитие предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и создание дошкольных образовательных центров;

-создание комплексов по оказанию социальных, бытовых, торговых услуг на селе;

-развитие малых форм хозяйствования на селе;

-реализация мер имущественной поддержки;

-развитие муниципально-частного партнерства.

* 1. **Сведения о взаимодействии со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765 – р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограмм).

1.4.1. По направлению (подпрограмме) 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» определены ключевые задачи:

Задача 1. «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах».

Способом эффективного решения задачи 1 является:

1.Организация и проведение ежегодных районных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Организация участия субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского района в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах.

Задача 2. «Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства».

Способом эффективного решения задачи 2 является:

1.Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного мероприятия будет проведена работа по:

-оказанию информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе: открытие собственного дела, взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), юридические вопросы, налоговое законодательство, привлечение инвестиций.

При реализации мероприятий муниципальной программы устанавливаются требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организацией, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Ивнянского района, является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, оказывающее субъектам малого и среднего предпринимательства хотя бы одну из следующих форм поддержки: финансовую, имущественную, информационную, консультационную,

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

Поддержка деятельности организаций на муниципальном уровне осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), и оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ивнянского района.

Поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ. Государственная поддержка не оказывается в случаях, установленных частью 5 статьи 14 названного Федерального закона, а также в следующих случаях:

субъект малого и среднего предпринимательства находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации,

субъект малого и среднего предпринимательства имеет просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить органу исполнительной власти района, уполномоченному на предоставление поддержки:

документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ,

заявку о предоставлении соответствующей формы поддержки, установленной статьей 16 Федерального закона № 209-ФЗ,

справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

справку о среднемесячной заработной плате на последнюю отчетную дату,

документы (технико-экономическое обоснование, бизнес-план), обосновывающие получение конкретного вида поддержки.

Срок рассмотрения обращений (заявок) субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки в рамках настоящей подпрограммы не должен превышать тридцати календарных дней со дня представления субъектом предпринимательства вышеуказанных документов для предоставления соответствующей формы поддержки. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства информируется о решении, принятом по его обращению, в течение пяти календарных дней со дня принятия решения;

-информационному наполнению официального сайта администрации Ивнянского района (<https://admivnya.gosuslugi.ru/>) по вопросам предпринимательства;

-оказанию информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства при разработке бизнес-плана;

-разработке методических рекомендаций, памяток, презентационного материала для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Проведение мероприятий по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района.

В рамках данного мероприятия будет проведена работа по:

-ведению реестра депрессивных площадок, расположенных на территории Ивнянского района, для реализации проектов малого и среднего бизнеса;

-ежегодной актуализации инвестиционного профиля муниципального образования;

-оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

-оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, оказывается путем предоставления муниципальных преференций в виде передачи муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования и иным договорам, предусматривающим переход права владения и пользования муниципальным имуществом, без проведения конкурсов, аукционов и (или) на льготных условиях;

-содействию развитию предпринимательской деятельности при реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений.

1.4.2. По направлению (подпрограмме) 2 «Улучшение условий и охраны труда» определены ключевые задачи:

Задача 1. «Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года № 349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда».

Способом эффективного решения задачи 1 является:

1.Осуществление полномочий в области охраны труда за счет местного бюджета;

2. Осуществление полномочий в области охраны труда за счет областного бюджета.

Задача 2. «Управление профессиональными рисками».

Способом эффективного решения задачи 2 является:

1.Обеспечение безопасности работников предприятий Ивнянского района.

В рамках данного мероприятия будет проведена работа по:

-обеспечению безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;

-созданию системы управления охраной труда и обеспечению её функционирования;

-организации контроля соответствия каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда;

-систематическому выявлению опасностей и профессиональных рисков;

-проведению мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

-разработке мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда;

-обеспечению работников режимом труда и отдыха;

-выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств;

-оснащению работников средствами коллективной защиты;

-проведению обучения по охране труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда.

1. **Паспорт муниципальной программы Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»**
2. **Основное положение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Родионова Л.А. - первый заместитель главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Галкина Н.А. – начальник отдела экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района  Мошкин Д.Г. – начальник отдела по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивнянского района.  2.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского района. | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»  Направление (подпрограмма) 2 «Улучшение условий и охраны труда» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 253 117,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2 301,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 1 946,0 |
| - местный бюджет | 355,0 |
| Внебюджетные источники | 250 816,3 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | **Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»** в указе о национальных целях развития страны на период до 2030 года включает следующие показатели:   1. Показатель 1. Рост ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. 2. Показатель 2. Устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. 3. Показатель 3. Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года. 4. Показатель 5. Реальный рост экспорта несырьевых товаров не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года. 5. Показатель 6. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек. | |
| **Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»**  **Показатель 1. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства;**  **Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.** | |
| Связь с целью развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | **1.Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить высокие темпы экономического развития с достижением валового регионального продукта на уровне 2 трлн рублей, что значит ее удвоение.** | |
| **1.Приоритет «Устойчивая технологически развития экономика» («Развитие малого бизнеса»).**  **Показатель «Численность занятых в сферах малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».** | |
| Связь с целями развития Ивнянского района / стратегическими  направлениями Ивнянского района | 1.Одним из важнейших направлений экономики района является стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, способствующее поддержанию здоровой конкуренции и решению долгосрочных социальных задач, таких как создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной напряженности, формирование среднего класса и повышение качества жизни населения. | |
|  | 1.Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального района «Ивнянский район», «Развитие малого и среднего предпринимательство».  Индикатор: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства», «Оборот малых предприятий (юридических лиц) по всем видам экономической деятельности», «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников организации». | |

**2.Показатели муниципальной программы Ивнянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивнянского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оборот малых и средних предприятий в действующих ценах | МП | П | Млн руб. | 1685 | 2023 | 2130 | 2279 | 2438 | 2609 | 2792 | 2988 | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Национальная цель «Достаточный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатель» Увеличение численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек» | Государственная программа Белгородской области /Показатель  «**Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства**»  «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая ИП), в общей численности занятых в экономике района | МП | П | Процент | 28,7 | 2023 | 29 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Правительство Российской Федерации 1 октября 2021 года) | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района |
| **2.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | П | Единиц | 2,0 | 2023 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | Национальная цель «Достаточный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатель» Увеличение численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек» | Государственная программа Белгородской области /Показатель  «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» |
| 2.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | П | Единиц | 0,83 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района |
| 2.3 | Удельный вес работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | МП | П | Процент | 39,5 | 2023 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 | 46,0 | 47,5 |  | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района |
| 2.4 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | МП | П | Единиц | 95 | 2023 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района |

\*Сведенья о порядке сбора информации и методики расчета показателя муниципальной программы Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» представлены в приложении к муниципальной программы

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Ивнянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивнянского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оборот малых и средних предприятий в действующих ценах | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 |
| 1.2. | Доля среднесписочной работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности в экономике Ивнянского района | МП | Процент | 28,8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| **2.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 |
| 2.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3. | Удельный вес работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 2.4 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |  | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |

**4.Структура муниципальной программы Ивнянского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
|  | Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, фестивалях выставках, форумах. | Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства.  Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ивнянского района в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах. | Оборот малых и средних предприятий в действующих ценах.  Доля среднесписочной работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности в экономике Ивнянского района. |
|  | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.  В рамках мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района:  - актуализирован реестр депрессивных площадок, расположенных на территории Ивнянского района, для реализации проектов малого и среднего бизнеса;  - ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования;  - оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства;  - оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим приоритетные виды деятельности, оказывается путем предоставления муниципальных преференций в виде передачи муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования и иным договорам, предусматривающим переход права владения и пользования муниципальным имуществом, без проведения конкурсов, аукционов и (или) на льготных условиях;  -утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  -проведена актуализация и информационное наполнение раздела «Муниципально-частное партнерство» на официальном сайте администрации Ивнянского района (https://admivnya.gosuslugi.ru/). |
| 1. Направление (подпрограмма) 2 «Улучшение условий и охраны труда» | | | |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского района». | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
|  | Задача 1. Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года № 349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда» | Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного и областного бюджета. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.  Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.  Удельный вес работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. |
|  | Задача 2. Управление профессиональными рисками | Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района. |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы Ивнянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Муниципальная программа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» (всего), в том числе:** | **08** | **35 010,1** | **37 652,3** | **40 633,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **253 117,3** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **820,0** | **727,0** | **754,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 301,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **636,0** | **642,0** | **668,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 946,0** |
| **-** | **184,0** | **85,0** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **355,0** |
| **Внебюджетные источники** | **34 190,1** | **36 925,3** | **39 879,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **250 816,3** |
| **Объем налоговых расходов (справочно)** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **08 4** | **35 010,1** | **37 652,3** | **40 633,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **253 117,3** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **820,0** | **727,0** | **754,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 301,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **636,0** | **642,0** | **668,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 946,0** |
| **- местный бюджет** | **184,0** | **85,0** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **355,0** |
| **Внебюджетные источники** | **34 190,1** | **36 925,3** | **39 879,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **250 816,3** |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «****Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского района» (всего) в том числе:** | **08 4 01** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | **Комплекс процессных мероприятий «****Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского района» (всего) в том числе:** | **08 4 02** | 34 910,1 | 37 652,3 | 40 633,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 253 017,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 720,0 | 727,0 | 754,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 201,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1946,0 |
| - местный бюджет | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| Внебюджетные источники | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 3 | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3.****Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1 Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице отдела экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района) |
| Связь с муниципальной программой | «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах.** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах | П | КМП | Единиц | 18 | 2023 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района |
| **2.** | **Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых граждан), зарегистрированных на территории Ивнянского района | П | КМП | Единица | 590 | 2023 | 600 | 610 | 625 | 630 | 636 | 640 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах | КМП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 22 |
| **2.** | **Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых граждан), зарегистрированных на территории Ивнянского района | КМП | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 600 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах.** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» | Проведение ежегодных районных конкурсов | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах |
| 1.1.1 | В рамках мероприятия осуществляется организация и проведения районных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского района в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах» | Обеспечено участие в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах | Единиц | 3 | 2023 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется деятельности по:  - информированию субъектов малого и среднего предпринимательства Ивнянского района о проходящих ярмарках, фестивалях, выставках, форумах;  - подготовка презентационного материала для субъектов МСП;  - оборудование дегустационной зоны на ежегодных фестивалях. | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства». | Оказание информационной и консультационной поддержки | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | **-** |
| 2.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется деятельность по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района» | Выполнено работ | Количество | 5 | 2023 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ивнянского района |
| 2.2.1. | В рамках мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района:  - актуализирован реестр депрессивных площадок, расположенных на территории Ивнянского района, для реализации проектов малого и среднего бизнеса;  - ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования;  - оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства;  - оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, оказывается путем предоставления муниципальных преференций в виде передачи муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования и иным договорам, предусматривающим переход права владения и пользования муниципальным имуществом, без проведения конкурсов, аукционов и (или) на льготных условиях;  -утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  -проведена актуализация и информационное наполнение раздела «Муниципально-частное партнерство» на официальном сайте администрации Ивнянского района (https://admivnya.gosuslugi.ru/). | | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий, в том числе:** | **08 4 01** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- местный бюджет** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» | 850 04 12  08 4 01  20050 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского района в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района» | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, выставках, форумах.** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2025 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Проведен районный конкурс» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2026 году |  |  |  |
| 1.2.1  К.1. | Контрольная точка «Проведен районный конкурс» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2027 году |  |  |  |
| 1.3.1  К.1. | Контрольная точка «Проведен районный конкурс» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| 1.4. | Мероприятие (результат)«Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского района в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах» | **-** | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | **-** |
| **2.** | **Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» | **-** | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | **-** |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района» в 2025 году | **-** | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | **-** |
| 2.2.1.  К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01  20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.2.2.  К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль района» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Инвестиционный профиль района |
| 2.2.3.  К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01  20.07 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Ивнянского района | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.2.4.  К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.2.5.  К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района» | 05.02  05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района» в 2026 году | **-** | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | **-** |
| 2.3.1.  К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01  20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.3.2.  К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль района» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Инвестиционный профиль района |
| 2.3.3.  К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01  20.07 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Ивнянского района | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.3.4.  К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района "Ивнянский район", в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.3.5.  К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района» | 05.02  05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского района» в 2027 году | **-** | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | **-** |
| 2.4.1.  К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01  20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.4.2.  К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль района» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Инвестиционный профиль района |
| 2.4.3.  К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01  20.07 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Ивнянского района | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.4.4.  К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.3.5.  К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района» | 05.02  05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района |

**4.****Паспорт комплекс процессных мероприятий «****Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1 Общее положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления района, структурное подразделение администрации района (организация) | Администрация Ивнянского района (в лице отдела по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района) |
| Связь с муниципальной программой | «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» |

**2. Показатель комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года №349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | Количество собранной информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей | П | КПМ | Единица | 34 | 2023 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района |
| **2.** | **Задача 2. Управление профессиональными рисками** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда | П | КПМ | Единица | 1024 | 2023 | 1127 | 1194 | 1266 | 1342 | 1422 | 1507 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения по (ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года №349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество собранной информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей | КПМ | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 40 |
| **2.** | **Задача 2. Управление профессиональными рисками** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда | КПМ | Единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1127 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результат)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года №349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» | Доля выполненных задач (мероприятий) по охране труда от общего числа запланированных в отчетном году | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Количество собранной информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» | Осуществление текущей деятельности | Количество | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | Количество собранной информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей |
| 1.1.1 | В рамках данных мероприятий:  - увеличилась эффективности надзора и контроля за охраной труда;  - реализована государственная политики в области охраны труда, повышены качества условий труда на рабочих местах;  - у персонала сформировались навыки обеспечения высокого уровня культуры безопасного поведения;  - созданы условия, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;  - создана эффективная правовая защита работников в области охраны труда и здоровья, внедрена система мониторинга условий труда, и охраны труда;  - улучшена материально – техническая обеспеченность охраны труда. | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2. Управление профессиональными рисками** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района» | Доля обеспеченных работников от общего числа работников предприятий Ивнянского района | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, представившие отчётную информацию |
| 2.1.1 | В рамках комплекса мероприятий по охране труда:  -обеспечены безопасностью работники при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;  - создана система управления охраной труда и обеспечение её функционирования;  - соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда;  - систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков;  - реализованы мероприятия по улучшению условий и охраны труда;  - разработаны меры, направленные на обеспечение безопасных условий и охраны труда;  - работники обеспечены режимом труда и отдыха;  - выданы средства индивидуальной защиты и смывающих средств;  - работники оснащены средствами коллективной защиты;  - проведены обучения по охране труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Комплексы процессный мероприятий, в том числе:** | **08 4 02** | **34 910,1** | **37 652,3** | **40 633,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **253 017,3** |
| **Местный бюджет (всего), из них:** | **720,0** | **727,0** | **754,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2201,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | **636,0** | **642,0** | **668,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 946,0** |
| **- местный бюджет** | **84,0** | **85,0** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **255,0** |
| **Внебюджетные источники** | **34 190,1** | **36 925,3** | **39 879,4** | **43 069,7** | **46 515,3** | **50 236,5** | **250 816,3** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» | 850 10 06  08 4 02  41210 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» | 850 10 06  08 4 02  71210 | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 946,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 946,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 946,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района» | - | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 2. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1 Исполнение ЗБО от 28 июня 2010 года №349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда»** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01 28.04 28.07 27.10 |  | Информационное сообщение |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01  27.04  27.07  27.10 |  | Информационное сообщение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.3.1  К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01  27.04  27.07  27.10 |  | Информационное сообщение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.4.1  К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района» |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.5.1  К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района» |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 1.6.1.  К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района» |
| 2. | **Задача 2 Управление профессиональными рисками** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 2.1.1.  К.1. | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01  10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.1.1.  К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте администрации района (https://admivnya.gosuslugi.ru/) и социальных сетях» | 28.01  28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Информация по охране труда» |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 2.2.1.  К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01  10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.2.1.  К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте администрации района (https://admivnya.gosuslugi.ru/) и социальных сетях» | 28.01  28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Информация по охране труда» |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского района» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | - |
| 2.3.1.  К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01  10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.3.1.  К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте администрации района (https://admivnya.gosuslugi.ru/) и социальных сетях» | 28.01  28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского района | «Информация по охране труда» |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к муниципальной программе Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала**  **в Ивнянском районе**  **Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя**

**муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула и методическое пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы ответственности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта при наличии** | **Срок предоставления годовой отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Оборот малых и средних предприятий в действующих ценах | Млн руб. | Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а так же выручка от продажи приобретённых на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей) | Ежегодно | - | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | До 1 июня года. следующего за отчетным |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая ИП), в общей численности занятых в экономике района | Процент | - | Ежеквартально | Дрмб = Чрмб / Чр \* 100% | Дрмб – Доля работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая ИП), %  Чрмб – Численность работников малого и среднего бизнеса (включая ИП), человек  Чр – Общая численность занятых в экономике района, человек  Омсп – Оборот предприятий малого бизнеса | Статистическая информация |  | Росстат | - | Не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Единиц | - | Ежегодно | Чп = Чпс / (Чраб/1000) | Чп - Численность пострадавших  в результате несчастных случаев  на производстве с утратой  трудоспособности на 1 рабочий день  и более и со смертельным исходом  в расчете на 1 тыс. работающих,  человек  Чпс - Численность пострадавших всего,  человек  Чраб - Численность работающих,  Человек | Статистическая информация | - | Росстат | - | До 10 июня |
| 4. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Единиц | - | Ежегодно | Чп = Чпс / (Чраб/1000) | Чп - Численность пострадавших,  человек  Чпс - Численность пострадавших всего,  человек  Чраб - Численность работающих,  Человек | Статистическая информация |  | Росстат | - | До 10 июня |
| 5. | Удельный вес работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Процент | - | Ежегодно | Драб в.у = Чраб в.у/ Чраб \* 100% | Драб в.у - удельный вес работников  занятых на работах с вредными и (или)  опасными условиями труда,%  Чраб в.у. - Численность работающих с  вредными условиями труда, человек  Чраб - Численность работающих,  Человек | Статистическая информация | - | Росстат | - | До 10 июня |
| 6. | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | Единиц | - | Ежегодно | - | - | Единовременное  обследование | - | Специалист | - | До 10 числа каждого месяца |

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель главы**  **администрации Ивнянского района по экономическому развитию** | **Л.А. Родионова** |