ИВНЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 апреля 2023 года | п.Ивня | № 17/108-1 |
| --- | --- | --- |

О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений Ивнянского района 10 сентября 2023 года

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Ивнянская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений 10 сентября 2023 года (прилагается).

2.Членам Ивнянской территориальной избирательной комиссии обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведении выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений 10 сентября 2023 года.

3.Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте администрации Ивнянского района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить         на председателя Ивнянской территориальной избирательной комиссии Сивушкину С.И.

| Председатель Ивнянской территориальной избирательной комиссии | С.И. Сивушкина |
| --- | --- |
| Секретарь Ивнянской территориальной избирательной комиссии | О.В.Афонина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Ивнянской территориальной избирательной комиссии

от  28 апреля 2023 года № 17/108-1

ПЛАН

организационно - технических мероприятий

Ивнянской территориальной избирательной комиссии

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений Ивнянского района 10 сентября 2023 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1.1. | Размещение на сайте администрации Ивнянского района постановления главы администрации об образовании избирательных участков | апрель | Глава администрации района, председатель ТИК |
| 1.2. | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых могут голосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений Ивнянского района | март, не позднее, чем за 70 дней до дня голосования (1 июля) | Глава администрации района, председатель ТИК |
| 1.3. | Контроль за опубликованием главой администрации Ивнянского района списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 31 июля) | Сивушкина С.И. |
| 1.4. | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых будут применяться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефноточечного шрифта Брайля | до 1 августа | Сивушкина С.И. Звягинцев М.С. |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 2.1. | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительных органов городского, сельских поселений по 14 многомандатным избирательным округам на Ивнянскую территориальную избирательную комиссию | До 1 июля | Сивушкина С.И. |
| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3.1. | Составление ТИК списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации о численности избирателей, включенных в списки | не позднее 29 августа | Сивушкина С.И. Звягинцев М.С. |
| 3.2. | Оповещение избирателей о проверке сведений в списках избирателей | с 30 августа | Сивушкина С.И. |
| 3.3. | Формирование и передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства в УИК | не позднее 9 (7) сентября | Сивушкина С.И. Звягинцев М.С. |
| 4. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ |
| 4.1. | Организация учета извещений, направленных в Ивнянскую ТИК, о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, составление графика мероприятий | по мере поступления | Сивушкина С.И. |
| 4.2. | Участие в работе конференций региональных отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов городского, сельских поселений Ивнянского района | в период со дня, следующего за днем. опубликования решения о назначении доп. выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Сивушкина С.И. |
| 4.3. | Организация консультирования региональных отделений политических партий, граждан по вопросам выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | Весь период до дня регистрации | Сивушкина С.И. |
| 4.4. | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, в том числе подготовленных с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы» | в период со дня, следующего за днем. опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Сивушкина С.И. Звягинцев М.С. |
| 4.5 | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями (выдвинутыми в порядке самовыдвижения) для заверения списков кандидатов в представительные органы городского, сельских поселений | в трехдневный срок со дня поступления документов | Сивушкина С.И. |
| 4.6 | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты представительных органов городского, сельских поселений | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Сивушкина С.И. |
| 4.7 | Передача в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах | в течение двух дней после регистрации кандидатов | Сивушкина С.И. |
| 4.8 | Организация работы Рабочих групп по рассмотрению обращений в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | весь период избирательной кампании | Сивушкина С.И. |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 5.1. | Направление запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области о предоставлении перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Сивушкина С.И. |
| 5.2. | Подготовка для опубликования в СМИ перечня организаций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (после представления перечня Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области) | не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Сивушкина С.И. |
| 5.3. | Подготовка Ивнянской ТИК материалов для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании на безвозмездно предоставляемой печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании | весь период избирательной кампании | Сивушкина С.И. |
| 5.4. | Размещение на сайте органов местного самоуправления Ивнянского района информации о представленных сведениях о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади по уведомлениям редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить избирательным объединениям печатную площадь | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Сивушкина С.И. |
| 5.5 | Размещение на сайте органов местного самоуправления Ивнянского района перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомивших Ивнянскую ТИК об опубликовании ими сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о | Сивушкина С.И. |
| 5.6 | Организация работы «горячей линии» в Ивнянской ТИК | весь период избирательной кампании | Сивушкина С.И. |
| 5.7 | Организация работы Рабочей группы по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | весь период избирательной кампании | Сивушкина С.И. |
| 5.8 | Обеспечение контроля за выделением и оборудованием администрацией Ивнянского района мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на территории каждого избирательного участка, в каждом населенном пункте | август | Сивушкина С.И. |
| 5.9 | Обеспечение контроля за размещением на стендах в помещениях избирательных участков информации о зарегистрированных избирательных объединениях, кандидатах в депутаты представительных органов городского, сельских поселений, а также об отмене регистрации и о выбытии кандидатов | август-сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 5.10 | Подготовка и участие в проведении мероприятий с приглашением представителей СМИ по вопросам, связанным с выдвижением, итогами регистрации кандидатов и особенностями предвыборной агитации в СМИ | по отдельному медиа-плану | Сивушкина С.И. |
| 5.11 | Организация учета представляемых экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адресах мест жительства физических лиц), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда | июль-сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 5.12 | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении помещений зарегистрированным избирательным объединениям, кандидатам в депутаты представительных органов городского, сельских поселений для проведения встреч с избирателями | август-сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |
| 6.1. | Подготовка проектов смет и распределения денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 25 июня | Сивушкина С.И. Мишина И.Е. |
| 6.2. | Открытие счета в кредитной организации для ведения финансовых операций в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | Инструкция ИКБО «О порядке открытия и ведения счетов» | Сивушкина С.И. Мишина И.Е. |
| 6.3. | Организация контроля за созданием избирательных фондов кандидатов | после письменного уведомления о выдвижении | Сивушкина С.И. |
| 6.4. | Контроль за своевременностью представления избирательными объединениями, кандидатами в Ивнянскую ТИК итоговых финансовых отчетов о размере своего избирательного фонда, об источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательных фондов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Сивушкина С.И. |
| 6.5 | Подготовка и представление Ивнянской ТИК в Муниципальный совет Ивнянского района финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Сивушкина С.И. Мишина И.Е. |
| 6.6 | Направление копий первых и итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в депутаты представительных органов городского, сельских поселений в редакции СМИ для опубликования и размещения на сайте Ивнянской ТИК | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Сивушкина С.И. |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 7.1. | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану | Сивушкина С.И. |
| 7.2. | Составление графика и организация дежурства членов Ивнянской ТИК в день (дни) голосования | сентябрь, согласно постановлению Ивнянской ТИК | Сивушкина С.И. |
| 7.3. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» | по мере ввода данных из протоколов в ГАС «Выборы» | Сивушкина С.И. Звягинцев М.С. |
| 7.4. | Организация работы по приему первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования по многомандатным избирательным округам | после подписания первых экземпляров протоколов УИК (не позднее двух дней после дня голосования,11 сентября | Сивушкина С.И. |
| 7.5. | Подготовка и проведение заседания Ивнянской ТИК по определению результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее двух дней после дня голосования,12 сентября | Сивушкина С.И. |
| 7.6. | Установление общих итогов выборов депутатов представительных органов сельских поселений | не позднее пяти дней после дня голосования, 13 сентября | Сивушкина С.И. |
| 7.7. | Направление постановления Ивнянской ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и список избранных депутатов в Муниципальный совет Ивнянского района и средства массовой информации | течение суток со дня установления общих итогов выборов | Сивушкина С.И. |
| 7.8. | Вручение удостоверений избранным депутатам представительных органов городского, сельских поселений | После официального опубликования результатов выборов и выполнения избранными кандидатами требования, предусмотренного ч. 4 ст. 80 ИК | Сивушкина С.И. Члены ТИК |
| 7.9. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления | Сивушкина С.И. |
| 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ |
| 8.1. | Подготовка и проведение совещаний- семинаров с председателями и секретарями УИК, другими организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | июнь - сентябрь | Сивушкина С.И. Комарова А.А., Мишина И.Е. |
| 8.2. | Проведение совещаний с руководителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | июль - сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 8.3 | Проведение встреч с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов представительных органов городского, сельских поселений | периодически, в течение всего периода избирательной кампании | Сивушкина С.И. |
| 8.4. | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов, судов, территориальных органов федеральных органов власти, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | август, сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 8.5. | Проведение совещания с организаторами и иными участниками выборов по итогам избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов городского, сельских поселений | ноябрь | Сивушкина С.И. |
| 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ |
| 9.1. | Обеспечение УИК формами финансовых документов, типовыми договорами | июль | Сивушкина С.И. Мишина И.Е. |
| 9.2. | Заключение государственных контрактов на оказание услуг по изготовлению печатной информационной продукции на выборах депутатов представительных органов городского, сельских поселений | июнь - сентябрь | Сивушкина С.И. |
| 9.3. | Закупка услуг по изготовлению печатной продукции к выборам депутатов представительных органов городского, сельских поселений | не позднее 15 августа | Сивушкина С.И. Мишина И.Е. |
| 9.4. | Заключение государственного контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов городского, сельских поселений | не позднее 1 сентября | Сивушкина С.И. |
| 9.5 | Обеспечение всех УИК плакатами с календарем о дне выборов депутатов представительных органов городского, сельских поселений | июль-сентябрь | Сивушкина С.И. |